第17期

丹凤县人民政府督查室　　　　　　 　2017年5月3日

丹凤县人民政府督查室

关于对4月份全县重点项目建设、争取上级项目资金、招商引资开展情况督查的通报

根据县政府对全县重点项目建设、争取上级项目资金以及招商引资进行督查通报的要求，现将各镇办、相关单位4月份工作开展情况通报如下。

附件：1.4月份重点项目进展情况汇总表

2.4月份争取上级项目资金汇总表

3.4月份招商引资项目进展情况汇总表（部门、镇办）

附件1

丹凤县2017年度30个包抓工作队项目1-4月份排名

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 包抓 工作队 队长 | 建设 年限 | 项目 总投资 | 2017年投资 (万元) | 完成 投资 (万元) | 形象进度 | 合计年度计划投资 | 合计实际完成投资 | 占比（%） | 排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通局 | 上运石地质公园旅游基础设施建设项目（四级公路工程） | 杨 博 | 2017-2018 | 15000 | 10000 | 5400 | 完成墙背回填15000立方米、路基清表4000立方米、路基填方18000立方米、挡墙18000立方米、混凝土基础4000立方米、盖板涵64米、管涵150米、土方30000立方米、路基30千米 | 27000 | 10110 | 37.44 | 第一名 |  |
|  |  | 商邑大道滨河段建设项目 | 柯忠善 | 2016-2017 | 13800 | 12000 | 4600 | 完成片石混凝土浆砌200立方米、片石浆砌1000立方米；完成刘家河1孔梁板架设 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环城北路一期建设项目 | 柯忠善 | 2017-2020 | 65000 | 5000 | 110 | 完成项目工可研批复，开展环评、水土保持、土地预审前期手续办理工作 |  |  |  |  |  |
| 2 | 卫计局 | 县中医院建设项目 | 吴宏涛 | 2016-2018 | 44100 | 15400 | 7000 | 门诊医技楼、住院楼主体已封顶 | 21400 | 7000 | 32.71 | 第二名 |  |
|  |  | 丹凤县精神病康复专科医院建设项目 | 赵占良 | 2017 | 6000 | 6000 | 0 | 已与村组初步丈量建设用地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 发改局 | 东凤葡萄酒产业园建设项目 | 王 湘 | 2017 | 15800 | 15800 | 2270 | 完成了项目征地及规划评审等前期手续，正在进行厂房基础开挖 | 54800 | 17855 | 32.58 | 第三名 |  |
|  |  | 祥瑞物联商贸综合体一期项目 | 王晓虎 | 2016-2017 | 46000 | 30500 | 12660 | 完成5号楼室内粉刷，6-10号楼完成室内水电及门窗安装，完成广场基础回填 |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴邦工贸年产1000万平方米彩钢复合板项目 | 金立峰 | 2016-2017 | 11000 | 8500 | 2925 | 办公楼基础处理结束，钢结构厂房主体建成 |  |  |  |  |  |
| 4 | 住建局 | 棚户区改造项目（迎宾大道棚户区改造子项目） | 刘丹曦 | 2016-2017 | 31000 | 14000 | 2000 | 已完成改造308户，2户改造即将完成，13户正在改造中 | 50000 | 14521 | 29.04 | 第四名 |  |
|  |  | 中心广场地下人防工程及其地下综合市场建设项目 | 周花蕊 | 2016-2017 | 13000 | 6000 | 5050 | 正在进行土方回填 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金山城市公园建设项目 | 柯忠善 刘 凯 | 2016-2019 | 35000 | 15000 | 1630 | 金山书院主体完工，正在进行景观布置；金山阁、门楼正进行主体建设；景观塔、景观亭主体完工；步道、廊道一期完工；绿化完成70% |  |  |  |  |  |
|  |  | 迎宾大道建设项目 | 柯忠善 | 2016-2017 | 20000 | 12000 | 5741 | 完成雨水管道埋设13920米，污水管道埋设13170米，铺设人行道砖64550㎡，安装路灯280盏，栽植桂花树1200余棵 |  |  |  |  |  |
|  |  | 城东综合市场建设项目 | 柯忠善 | 2016-2017 | 5000 | 3000 | 100 | 正在进行方案确定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水务局 | 丹江百里生态长廊丹凤段建设项目 | 曹安良 | 2017-2018 | 25000 | 18000 | 2980 | 已完成棣花南沟口桥下游河道堤脚绿化2400米，雷家坡桥下游右岸堤脚绿化600米、左岸河道绿化200米 | 26500 | 6700 | 25.28 | 第五名 |  |
|  |  | 第二水源地建设项目 |  | 2017-2019 | 25773 | 8500 | 3720 | 城东水厂扩建项目已完成原水管道铺设330米，正在进行水厂基础开挖，累计完成土石方5000立方米。青峰水库项目可研报告已通过市水务局二次技术评审,已完成9个专题报告审批工作，其余移民规划等5个报告正在办理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 林业局 | 棣花现代农业产业园区（核桃主题公园）提升项目 | 阮班魁 | 2016-2020 | 250000 | 10000 | 3500 | 综合科管1000亩，修建游步道路500米 | 14000 | 3515 | 25.11 | 第六名 |  |
|  |  | 西部核桃交易中心建设项目 | 曹安良 | 2017-2018 | 13000 | 4000 | 15 | 正在做前期工作 |  |  |  |  |  |
| 7 | 招商局 | 商於古道文化景区建设项目（棣花秀苑城市园林建设子项目） | 石康君 李传伟 张 炜 | 2016-2017 | 95000 | 42800 | 10700 | 完成了瀑布建设任务的30%、万佛殿建设任务的30%、水上餐厅建设任务的70%、宾馆建设任务的60%、秀苑湖建设任务的80%、曲桥建设任务的80%；正在进行茶楼盖瓦施工、文昌阁基础处理 | 42800 | 10700 | 25.00 | 第七名 |  |
| 8 | 农业局 | 棣花现代农业产业园区（樱桃、葡萄园）提升项目 | 阮班魁 | 2016-2017 | 12000 | 6000 | 1500 | 完成葡萄园松土、除草、施肥综合科管，种植太阳花、虞美人、格桑花、波斯菊、矢车菊等花卉600亩；硬化园区柏油路面2.5km，配套绿化、亮化、美化工程；修建园内游步道，沿途布设景观小品，标识导览系统、环卫系统 | 9000 | 2236 | 24.84 | 第八名 |  |
|  |  | 城西综合市场 | 柯忠善 | 2017 | 3000 | 3000 | 736 | 已完成地基工程，一层完成满堂架搭设 |  |  |  |  |  |
| 9 | 县域工业集中区管委会 | 中国秦岭飞行小镇机场建设项目 | 王晓虎 | 2016-2017 | 35000 | 19000 | 6730 | 综合业务楼工程正在做基础处理；站坪工程完成80%，机场围界工程完成20%，排水沟工程完成50%；停车场项目已完成可研立项，并启动建设 | 37000 | 9010 | 24.35 | 第九名 |  |
|  |  | 竹林关江北产业园区建设项目 | 王晓虎 张 涛 | 2017 | 10000 | 10000 | 800 | 已完成可研编制、初步规划、土地勘界工作；正在进行高压电路迁移、场地平整清理、土地用地预审及项目立项、环评、风评等工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中小企业服务中心及孵化园建设项目 | 韩寿山 | 2016-2017 | 12000 | 8000 | 1480 | 中小企业服务中心；2#、3#厂房投入使用，5#厂房开始安装钢构，6#厂房基础处理结束 |  |  |  |  |  |
| 10 | 扶贫局 各镇（办） | 2017年脱贫攻坚建设项目 | 王 湘 杨 博 李江峰 | 2017 | 28000 | 28000 | 5200 | 51个摘帽村的基础设施建设完成了通村道路42.5公里、村组道路61公里、便民桥46延米；发放各类贴息贷款758万元，成立互助资金协会10个，组织产业技能培训3场500人次；完成核桃科管550亩 | 28000 | 5200 | 18.57 | 第十名 |  |
| 11 | 商镇 | 丹凤县商镇老君棚户区改造子项目 | 柯忠善 | 2015-2017 | 35222 | 10000 | 3500 | 完成征收房屋308户，拆除255户 | 32400 | 4500 | 13.89 | 第十一名 |  |
|  |  | 丹凤县商山片区棚户区改造子项目 | 王晓虎 | 2016-2018 | 47000 | 17400 | 0 | 征迁报名210户，已丈量56户 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丹凤县上金盆片区棚户区改造子项目 | 赵占良 | 2016-2018 | 12000 | 5000 | 1000 | 完成拆迁78户，正在进行5户拆迁谈判 |  |  |  |  |  |
| 12 | 城管局 | 气化丹凤建设项目 | 王建刚 | 2017 | 11000 | 11000 | 375 | 完成高压站至丹凤加气站2.8公里次高压管道，县城迎宾大道、北新街、车站路、江南新区、环东路等18公里中压管网铺设，正在进行江滨北路、金山路等4公里中压管网铺设；完成气站建设土地征用、地面清表、回填碾压、平整及四周围墙圈建工作 | 14000 | 1575 | 11.25 | 第十二名 |  |
|  |  | 城中综合市场 | 柯忠善 | 2017 | 5000 | 3000 | 1200 | 完成灯光球场及办公用房拆除工程，正在开挖地基 |  |  |  |  |  |
| 13 | 竹林关镇 | 丹凤县洞底片区棚户区改造子项目 | 陈学清 | 2015-2017 | 20615 | 8000 | 500 | 棚户区改造安置房5号楼项目主体建设完成，拆迁3户 | 16000 | 1500 | 9.38 | 第十三名 |  |
|  |  | 丹凤县竹林关片区棚户区改造项目 | 彭霞珍 | 2016-2018 | 11320 | 8000 | 1000 | 869户立面改造已完成 |  |  |  |  |  |
| 14 | 科教体局 | 新建丹凤高级中学项目 | 周建政 李江峰 姚虎山 | 2017-2019 | 60000 | 10000 | 20 | 项目选址已完成，正在开展征地等前期工作 | 13000 | 820 | 6.31 | 第十四名 |  |
|  |  | 丹凤县学前教育项目 | 李江峰 | 2016-2017 | 3605 | 3000 | 800 | 龙驹中心幼儿园尚未复工，江南幼儿园保教楼完成前期手续办理工作 |  |  |  |  |  |
| 15 | 移民办 | 赵沟移民搬迁暨2017年移民搬迁项目 | 王晓虎 | 2017-2018 | 242381 | 178800 | 7300 | 商镇老君六期移民集中安置点主体封顶；寺坪镇寺坪村移民集中安置点1-2#楼主体在建；老君七期移民集中安置点正在进行地基处理；花瓶子镇花中移民集中安置点、武关镇武关村移民集中安置点完成前期规划审批，正在招投标；武关镇枣园村移民集中安置点正在进行房屋改造；峦庄镇街坊村四期移民集中安置点正在选址征地；赵沟一期移民集中安置点完成前期手续办理，启动EPC招标工作 | 178800 | 7300 | 4.08 | 第十五名 |  |
| 16 | 国土局 | 上运石地质公园旅游基础设施建设项目（景区大门等基础设施） | 杨 博 | 2017-2018 | 15000 | 10000 | 350 | 完成公园大门设计及道路勘察，启动了部分道路建设 | 10000 | 350 | 3.50 | 第十六名 |  |
| 17 | 经贸局 工信办 | 现代材料产业聚集区项目（石墨产业园） | 徐秀全 周建政 李传伟 | 2017-2025 | 780000 | 58000 | 196 | 项目选址基本确定，聘请陕西冶金设计研究院有限公司做规划设计 | 76800 | 1696 | 2.21 | 第十七名 |  |
|  |  | 辰州公司锑尾矿资源综合利用项目 | 李传伟 | 2017-2018 | 32812 | 18800 | 1500 | 项目前期工作已完成，正在平整场地 |  |  |  |  |  |
| 18 | 商於古道文化景区管委会丹凤办公室 | 商於古道文化景区建设项目(棣花古镇实景演绎子项目) | 石康君 王 舒 张 炜 | 2017-2018 | 12000 | 8000 | 30 | 已确定项目选址及演艺方案 | 51000 | 430 | 0.84 | 第十八名 |  |
|  |  | 商於古道文化景区建设项目（武关古塞建设子项目） | 石康君 曾凡奎 赵占良 张 炜 | 2017-2019 | 132000 | 43000 | 400 | 完成社会资本方招标资格预审，已进入竞争性磋商阶段，实施方案正在进一步修改 |  |  |  |  |  |
| 19 | 文广局 | 文化艺术中心建设项目 | 贾健康 | 2017-2019 | 7000 | 2400 | 15 | 完成了项目实地测量和可研报告，正在进行效果图制作 | 2400 | 15 | 0.63 | 第十九名 |  |
| 20 | 民政局 | 金山养老公寓建设项目 | 曹安良 | 2017-2019 | 36000 | 13000 | 60 | 启动社会投资人及施工单位招标工作 | 16250 | 95 | 0.58 | 第二十名 |  |
|  |  | 丹凤县公益性公墓及殡仪馆建设项目 | 曹安良 | 2017-2018 | 7530 | 3250 | 35 | 完成殡仪馆用地相关手续和项目规划 |  |  |  |  |  |
| 21 | 龙驹寨 街道办 | 东河片区棚改暨避灾广场建设项目 | 贾健康 | 2017-2019 | 49000 | 16000 | 85 | 组建拆迁工作管理处，制定拆迁方案 | 16000 | 85 | 0.53 | 第二十一名 |  |

丹凤县2017年重点项目进展一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设 年限 | 项目进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开工项目（46个） |  |  |  |  |
| 1 | 龙桥集团金山葡萄酒庄项目 | 建设酒窖、发酵、灌装等生产车间及配套设施，新修酒庄道路2公里 | 2016-2017 | 完成葡萄酒庄主体工程建设，正在进行给排水、照明安装、室内景观、道路施工；室外绿化已完成工程量的80% | 开工 |
| 2 | 兴邦工贸年产1000万平方米彩钢复合板项目 | 新建厂房、仓库及其它辅助用房2.47万平方米，购置开卷机、液压机等设备24台（套） | 2016-2017 | 办公楼基础处理结束，钢结构厂房主体建成 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 3 | 东凤葡萄酒产业园建设项目 | 建设年产3000吨灌装葡萄酒生产线、酒庄及相关配套设施 | 2017 | 完成了项目征地及规划评审等前期手续，正在进行厂房基础开挖 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 4 | 华茂牧业年产10万吨生物有机肥项目 | 建设堆粪场、发酵池、原料棚、库房、检验室、加工包装车间等23000平方米，配套建设供热、供水、供电、绿化等相关设施 | 2016-2017 | 厂房主体竣工，完成厂房内外粉刷，开始处理地槽 | 开工 市级重点项目 |
| 5 | 中小企业服务中心及孵化园建设项目 | 建设中小企业服务中心大楼、标准化厂房40000平方米，配套建设道路、供水、供电、管网等附属设施 | 2016-2017 | 中小企业服务中心、2#、3#厂房投入使用，5#厂房开始安装钢构，6#厂房基础处理结束 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 6 | 丹凤县魔芋产业项目 | 建设年产2000吨魔芋葡甘聚糖、魔芋粉条生产线，年加工1600吨魔芋飞粉、魔芋蛋白及残渣综合利用生产线，新建魔芋示范基地1500亩、魔芋保鲜气调库及冷冻气调库4000立方米，扩建办公楼、宿舍、餐厅等功能用房 | 2016-2017 | 完成魔芋托管种植1500亩、4000立 方米气调库土建主体工程，正在进行设备采购 | 开工 |
| 7 | 畜牧业标准化养殖基地建设项目 | 新建养蜂合作社2个、标准化羊舍1个、牛舍2个，配套建设场地2000平方米，购置设备5台（套） | 2017 | 完成野山人家合作社注册，启动建设牛舍、羊场各一个 | 开工 |
| 8 | 华茂现代农业园区提质增效项目 | 新建肉鸡屠宰线一条、标准化玻璃钢鸡舍50个，建设陕西华茂肉鸡技术工程中心及配套附属设施 | 2016-2018 | 启动了6栋鸡舍建设 | 开工 市级重点项目 |
| 9 | 通村公路完善及农村公路生命防护工程 | 实施农村公路完善工程292.5公里、农村公路生命防护工程200公里 | 2016-2017 | 启动实施农村公路完善工程60公里、农村公路生命防护工程210公里 | 开工 |
| 10 | 四级公路改建项目 | ①改建寺坪至山阳界公路、丹凤至牌楼河公路、楼子至阳阴公路、陈家沟至雷家坡公路共64公里(续建）；②改建花瓶子至竹林关段、白果至东岭段、苏沟至东岭段公路共40公里（新建) | 2016-2017 | 寺坪至山阳界公路完成墙背回填15000立方米，路基清表4000立方米，路基填方18000立方米，挡墙18000立方米，混凝土基础4000立方米，盖板涵64米，管涵150米，砌山渣93立方米，土方30000立方米。丹凤至牌路河公路路基工程完成80%；楼子至阳阴公路完成基层；陈家沟至雷家坡公路完成路面面层；花瓶子至竹林关段、白果至东岭段公路完成施工图设计及批复 | 开工 |
| 11 | 国开行贷款基础设施建设项目 | 建设通村道路304公里、村组道路422公里、便民桥3491延米，修建河堤排洪渠126公里、垃圾池705个、便民广场90345平方米，配套建设相关附属设施 | 2017 | 51个贫困村综合整治奖补类项目已陆续开工，水务、交通等基础设施项目正在完善招投标资料，全县贫困村综合整治项目建设有序推进 | 开工 |
| 12 | 2017年脱贫攻坚建设项目 | ①投入1.6亿元用于51个摘帽村的基础设施建设；②投资3000万元支持产业脱贫，使1500户贫困群众分红受益；③投入9000万元支持农村环境整治、核桃科管、养殖业发展、中药材种植、食用菌发展、茶业发展、农特产品销售、劳务输出、柿子醋产业、魔芋产业、光伏产业 | 2017 | 51个摘帽村的基础设施建设完成了通村道路42.5公里、村组道路61公里、便民桥46延米；发放各类贴息贷款758万元，成立互助资金协会10个，组织产业技能培训3场500人次；完成核桃科管550亩 | 开工 工作队包抓 |
| 13 | 棣花现代农业产业园区（樱桃、葡萄园）提升项目 | 完成葡萄公园、樱桃公园等现代农业园区建设任务，达到市对县观摩标准 | 2016-2017 | 完成葡萄园松土、除草、施肥综合科管，种植太阳花、虞美人、格桑花、波斯菊、矢车菊等花卉600亩；硬化园区柏油路面2.5km，配套绿化、亮化、美化工程；修建园内游步道，沿途布设了景观小品、标识导览系统、环卫系统 | 开工 工作队包抓 |
|  | 棣花现代农业产业园区（核桃主题公园）提升项目 | 建设公园面积1000亩，实施核桃标准化、集约化、机械化、智能化管理，建设核桃种植示范、采摘体验、主题酒店、旅游观光、林下经济、保鲜贮藏、商贸物流、产品展示、集散交易、精深加工等项目，配套建设水、电、路、讯等基础设施 | 2016-2020 | 完成综合核桃科管1000亩，修建游步道路500米 |  |
| 14 | 竹林关古镇建设项目 | 建设区域面积为632000平方米，完成龙嘴观光游览区、滨水商业休闲区、北山生态休闲休憩区、水上业态建设任务 | 2016-2017 | 龙嘴观光游览区已完成钢构主体和上山栈道，正准备铺设玻璃路面；北山生态休闲休憩区、水上业态建设正在处理地基 | 开工 |
| 15 | 中国秦岭飞行小镇机场建设项目 | 完成跑道建设及综合业务楼、停机坪、防吹坪、通航设施、供电、雨污管网铺设等配套设施 | 2016-2017 | 综合业务楼工程正在做基础处理；站坪工程完成80%，机场围界工程完成20%，排水沟工程完成50%；停车场项目已完成可研立项并启动建设 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 16 | 商於古道•棣花驿建设项目 | 完成棣花驿绿化、亮化等室外工程 | 2017 | 完成绿化工程、80%景观工程及内部道路 | 开工 |
| 17 | 棣花秀苑城市园林项目 | 建设“一楼”(西大门五凤楼)、“一馆”（历代帝王根雕博物馆）、“一阁”（文昌阁）、“两群”（西北最大人工瀑布群、石雕群）、“两湖”（中国地形湖、商洛地形湖）、“两水”（水上餐厅、水上茶楼）及东大门、曲桥、千佛长廊、树石盆景、花卉栽植和景区的美化、绿化、亮化等附属设施 | 2016-2017 | 完成了瀑布建设任务的30%、万佛殿建设任务的30%、水上餐厅建设任务的70%、宾馆建设任务的60%、秀苑湖建设任务的80%、曲桥建设任务的80%；正在进行茶楼盖瓦施工、文昌阁基础处理 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 18 | 竹林关美丽乡村建设项目 | 新建丹江北河堤3000米、丹江大桥600延米、隧道70米，建设10000平方米江滨公园，铺设4公里江滨游步道，种植油菜花4000亩 | 2016-2017 | 完成州河北丹江大桥2000米及隧道、引线等配套工程；完成银花河一桥、二桥美化亮化工程及丹江河、银花河生态河堤工程 | 开工 市级重点项目 |
| 19 | 棣花美丽乡村建设项目 | 建设主题创意园、植物迷宫创意园、鲜食葡萄园、李梅采摘园、果蔬加工园等农业园，改造棣花街3.2公里，铺设污水管网1100米，建设公厕4座，安装太阳能路灯，完善古镇配套设施 | 2016-2018 | 已完成许家塬环山路及配套挡墙、涵洞防护等附属工程，完成花海北侧村民生产生活道路基层工程，主题创意园、植物迷宫创意园、鲜食葡萄园、李梅采摘园、果蔬加工园等农业园完成三通一平等前期工作 | 开工 市级重点项目 |
| 20 | 上运石地质公园旅游基础设施项目 | 修建丹凤县城至上运石地质公园四级公路60公里，配套建设桥涵、绿化等附属工程 | 2017-2018 | 四级公路完成墙背回填15000立方米，路基清表4000立方米，路基填方18000立方米，挡墙18000立方米；混凝土基础4000立方米，盖板涵64米，管涵150米，砌山渣93立方米，土方30000立方米；景区内基础设施完成公园大门设计及道路勘察，启动了部分道路建设 | 开工工作队包抓 |
| 21 | 丹凤县学前教育项目 | 建设江南幼儿园保教楼4273平方米、龙驹寨街道办中心幼儿园保教楼10098平方米 | 2016-2017 | 龙驹中心幼儿园尚未复工，江南幼儿园保教楼完成前期手续办理工作 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 22 | 丹凤县职业技术教育培训中心专业实训基地建设项目 | 新建职业教育技术实训楼7000平方米、教师培训楼3000平方米、标准化汽车驾驶场地8000平方米、体育运动场馆8000平方米，购置教练车5辆，配套建设附属设施 | 2016-2017 | 实训楼主体竣工，标准化汽车驾驶场地已建成投入使用 | 开工 |
| 23 | 丹凤县中医院建设项目 | 建设住院大楼、急诊康复楼57000平方米 | 2016-2018 | 门诊医技楼、住院楼主体已封顶 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 24 | 迎宾大道建设项目 | 新建高速路口至312国道资峪收费站道路8.1公里，铺设雨污分流管网、人行道，配套建设绿化、亮化等工程 | 2016-2017 | 完成雨水管道埋设13920米，污水管道埋设13170米，铺设人行道砖64550㎡，安装路灯280盏，栽植桂花树1200余棵 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 25 | 金山城市公园建设项目 | 建设金山山体公园、金山阁、金山寺、修建上山道路、步道、廊道，配套绿化、亮化、雨污管网等附属设施 | 2016-2019 | 金山书院主体完工，正在进行景观布置；金山阁、门楼正进行主体建设；景观塔、景观亭主体完工；步道、廊道一期完工；绿化完成70% | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 26 | 中心广场地下人防工程 | 建设平战结合6级单建式地下两层公共人防工程17000平方米（含地下商场及地下停车场） | 2016-2017 | 正在进行土方回填 | 开工 工作队包抓 |
| 27 | 商邑大道滨河段建设工程 | 建设西起老君移民点、东至环西路长3公里、宽32米（含人行道）道路，配套建设绿化、亮化等附属工程 | 2016-2017 | 已完成片石混凝土浆砌200立方米、片石浆砌1000立方米；完成刘家河1孔梁板架设 | 开工工作队包抓市级重点项目 |
| 28 | 丹凤县城污水管网改造工程 | 改造县城污水管网126.8公里 | 2016-2018 | 完成7条6.9公里雨污管道施工图设计 | 开工 |
| 29 | 祥瑞物联商贸综合体一期项目 | 建设大型特色农产品、建材仓储物流基地，新建仓储区、综合办公楼13.8万平方米，建设移民搬迁安置房816套及配套设施 | 2016-2017 | 完成5号楼室内粉刷及广场基础回填，6-10号楼完成室内水电及门窗安装 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 30 | 丹凤县新能源加气站建设项目 | 建设山郭公路竹林关至土门CNG加气站、商邑CNG加气站、丹凤LNG新能源加气站、强久LNG加气站、LCNG龙驹加气站、武关镇LNG加注站 | 2016-2017 | 已完成LCNG龙驹加气站主体建设，正在建设强久LNG加气站 | 开工 |
| 31 | 城区综合市场项目 | 建设城中综合市场、城东综合市场、城西综合市场 | 2016-2017 | 城中综合市场完成灯光球场及办公用房拆除工程，正在开挖地基；城东综合市场完成土地平整，正在进行方案确定；城西综合市场完成地基工程，一层完成满堂架搭设 | 开工 工作队包抓 |
| 32 | 丹凤县水务大厦建设项目 | 建设水务大厦10000平方米及相关附属设施 | 2017 | 已完成规划选址勘界、初步设计方案等前期准备工作，基础开挖累计完成土石方3000立方米；正在办理大楼地下工程设计方案变更工作审批手续 | 开工 市级重点项目 |
| 33 | 移民搬迁项目 | 在寺坪镇寺坪村、峦庄镇街坊村、武关镇武关村、龙驹街道办赵沟村、棣花镇茶房村、竹林关镇江北新区、商镇老君社区、花瓶子镇花中村集中安置6502户，总建筑面积807938平方米 | 2017-2018 | 商镇老君六期移民集中安置点主体封顶；寺坪镇寺坪村移民集中安置点1-2#楼主体在建；老君七期移民集中安置点正在进行地基处理；花瓶子镇花中移民集中安置点、武关镇武关村移民集中安置点完成前期规划审批，正在招投标；武关镇枣园村移民集中安置点正在进行房屋改造；峦庄镇街坊村四期移民集中安置点正在选址征地；赵沟一期移民集中安置点完成前期手续办理，启动EPC招标工作 | 开工 工作队包抓 |
| 34 | 丹凤县农村公路建设项目 | 实施通村路完善工程100公里、农村公路养护工程50公里、建制村畅通工程100公里、农村生命防护工程100公里，配套建设桥涵2座300延米 | 2017-2018 | 施工图设计已全部完成，已启动通村路完善工程 | 开工 |
| 35 | 丹凤县丹江干流防洪工程 |  |  |  | 开工 市级重点项目 |
| ① | 老君河古城段防洪工程 | 治理河段长2200米，新建堤防3514.5米 | 2017 | 完成初步设计上报省水利厅待批 |  |
| ② | 丹凤商镇棣花段防洪工程 | 新建标准化堤防11942米 | 2017 | 已建成标准化堤防12.3公里 |  |
| ③ | 丹凤县竹林关镇苏沟口州河北白家湾段防洪工程 | 新建堤防3397米（苏沟口段515.4米，州河北段1640.6米，白家湾段1241米) | 2017 | 已完成州河北段堤防建设1640.6米 |  |
| ④ | 丹凤县城区段综合治理工程 | 新建液压坝1座、生态堤岸9公里 | 2017-2018 | 完成施工导流渠2公里，土石方开挖3万立方，恢复堤防160米 |  |
| 36 | 棚户区改造项目 |  |  |  | 开工 工作队包抓 |
| ① | 丹凤县迎宾大道棚户区改造项目 | 民居改造650户97500平方米，配套建设绿化、亮化等附属设施 | 2016-2017 | 已完成改造308户，目前2户改造即将完成，13户正在改造中 | 工作队包抓 |
| ② | 丹凤县商镇老君棚户区改造项目 | 拆迁房屋728户109200平方米 | 2015-2017 | 已完成征收房屋308户，拆除255户 | 工作队包抓 市级重点项目 |
| ③ | 丹凤县洞底片区棚户区改造项目 | 拆迁房屋485户72750平方米 | 2015-2017 | 完成5号楼主体建设，已拆迁3户 | 工作队包抓 |
| ④ | 丹凤县竹林关片区棚户区改造项目 | 改造、拆迁房屋869套（拆迁房屋283套28250平方米，改造房屋586套），配套建设绿化、亮化、给排水、电力等相关附属设施 | 2016-2018 | 已完成869户立面改造 | 工作队包抓 |
| ⑤ | 丹凤县商山片区棚户区改造项目 | 拆迁房屋1127套124000平方米 | 2016-2018 | 征迁报名210户，已丈量56户 | 工作队包抓市级重点项目 |
| ⑥ | 丹凤县上金盆片区棚户区改造项目 | 拆迁房屋308套45480平方米 | 2016-2018 | 已完成拆迁78户,5户正在谈判 | 工作队包抓 |
| 37 | 城区路网建设项目 |  |  |  | 开工 市级重点项目 |
| ① | 金山路南段建设工程 | 修建北起龙驹山庄门前，南至龙驹大街东河段长500米道路，配套建设雨污管网、绿化、亮化等工程 | 2017 | 正在进行拆迁 |  |
| ② | 龙驹大街西延段建设工程 | 修建龙驹大街西延段长375米、宽25米道路，配套建设绿化、亮化等工程 | 2017 | 已完成项目前期可研、立项、招投标等前期工作，目前正在进行征地工作 |  |
| ③ | 军民路建设工程 | 修建长376米、宽12米道路，配套建设雨污水管网、绿化、亮化等工程 | 2017 | 凤凰小区以南180米道路施工完成，目前正在进行北段征地拆迁及管网铺设 |  |
| ④ | 体育路建设工程 | 修建西起紫阳南路、东至环东路道路1350米，配套建设雨污管网、绿化、亮化等工程 | 2017 | 紫阳南路至广场南路段已完工，目前正在进行广场南路至老年公寓段管网铺设，老年公寓至环东路段正在进行路基施工 |  |
| ⑤ | 资峪河环城道路工程（资峪大道） | 修建南起丹竹路、北至312国道长2公里、宽15米道路，架设跨丹江桥梁一座 | 2017 | 完成施工图设计及审批 |  |
| ⑥ | 花庙路改造工程 | 改造北起中心街、南至江滨北路长420米、宽20米道路，配套建设人行道、绿化、亮化等工程 | 2017 | 正在进行项目的可行性研究报告 |  |
| ⑦ | 凤冠大道建设项目 | 新修环西路北延道路1500米，配套建设人行道、绿化、亮化等附属工程 | 2017 | 未开工 |  |
| 38 | 气化丹凤建设项目 | 建设天然气加气站、母站、门站，铺设天然气管网6公里，铺设丹凤至武关长输管线58.4公里 | 2017 | 完成高压站至丹凤加气站2.8公里次高压管道，县城迎宾大道、北新街、车站路、江南新区、环东路等18公里中压管网铺设，正在进行江滨北路、金山路等4公里中压管网铺设；完成气站建设土地征用、地面清表、回填碾压、平整及四周围墙圈建工作 | 开工工作队包抓 |
| 39 | 公共租赁房及保障房配套基础设施项目 |  |  |  | 开工 |
| ① | 江南保障性住房小区配套基础设施三期项目 | 建设主、支干道38100平方米，铺设给水管网19000米、排水管网19850米、天然气管线9600米等相关配套设施 | 2017 | 已完成小区A区给排水管网铺设、道路硬化、设备用房主体工程建设；小区绿化亮化工程正在建设 |  |
| ② | 中小企业孵化园公租房项目 | 新建11层住房5525.8平方米（1—3层建设服务用房1801平方米，4—11层建设公租房64套3724.8平方米） | 2017 | 主体工程建设至地上七层 |  |
| ③ | 丹凤县保障性住房小区天然气项目 | 铺设江南小区、红枫小区、西河惠安家园、商镇工业园区等保障性住房小区室外天然气管网12000米，配套建设相关附属工程 | 2017-2018 | 正在进行江南小区天然气管网铺设规划设计 |  |
| ④ | 丹凤县江南小区配套基础设施停车区项目 | 建设地下停车区13638.6平方米、地上停车区4700平方米及附属设施 | 2017-2018 | 完成项目建设用地清表及项目设计招标工作，正在进行基础开挖 | 市级重点项目 |
| 40 | 智慧丹凤建设项目 |  |  |  | 开工 |
| ① | 智慧丹凤一期建设项目 | 建设858个视频监控点 | 2017 | 已完成招投标、聘请监理、签订服务合同及部分设备采购，有序开展项目建设 |  |
| ② | 光网丹凤建设项目 | 建设3/4G基站85个、光网端口21000个、铺设光缆345皮长公里、光缆专线360条 | 2017-2019 | 启动建设 |  |
| 41 | 东河片区棚改暨避灾广场及文化艺术中心建设项目 | 拆迁房屋1198套，新建图书馆、博物馆、文化馆、群众影院（三馆一院）及12000平方米避灾广场 | 2017-2019 | 完成了东河片区棚户区改造房屋征迁补偿安置方案（草案）编制工作，发放东河棚改房屋调查表445户1300间、棚改工作册215册、入户调查表144户，签订自行拆除承诺书41户，拆除违章违规建筑85户153间，巡查过程中制止抢建43起，棚改地形勘测322亩，处理群众上访21起，处理拆除善后事宜45户 | 开工工作队包抓 |
| 42 | 丹凤县丹江生态长廊暨第二水源地建设项目 | 新建青峰水库、扩建城东水厂，修建隧洞2.6公里，敷设原水管道5.05公里、净水管道2.28公里，新增穿孔旋流反应斜管沉淀池4座、重力式无阀滤池4座、清水池2座、净水厂房920平方米，新建应急供水水源井2处，改造供水管网68公里 | 2017-2019 | 已完成南沟口桥下游河道堤脚绿化2400米，雷家坡桥下游堤脚绿化800米；城东水厂扩建项目已完成原水管道铺设330米，正在进行水厂基础开挖，累计完成土石方5000立方米。青峰水库项目可研报告已通过市水务局二次技术评审,已完成9个专题报告审批工作，其余移民规划等5个报告正在办理 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 43 | 陕西秦兴矿业有限公司石墨系列产品开发项目 | 建设年产1万吨高纯石墨生产线、年产5000吨可膨胀石墨与提纯联产生产线、石墨负极材料生产线及配套设施 | 2016-2017 | 已建成厂房主体任务的80%，订购部分设备 | 开工 |
| 44 | 秦岭飞行小镇游客停车场建设项目 | 新建停车场20000平方米、停车位650个，配套建设管理房、给排水、亮化、绿化、通讯等附属设施 | 2017-2018 | 正在铺设管道，局部地区正在平整场地 | 开工 |
| 45 | 辰州公司锑尾矿资源综合利用项目 | 新建生产厂房、原料库、成品库、综合办公楼、科研楼、宿舍楼、废渣尾矿储存库等60980平方米，购置设备114台（套） | 2017-2018 | 项目前期工作已完成，正在平整场地 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 46 | 丹凤县竹林关江北产业园区建设项目 | 建设标准化厂房30000平方米，修建道路1.2公里，配套建设供水、雨污管网等附属设施 | 2017 | 已完成可研编制、初步规划、土地勘界工作；正在进行高压电路迁移、场地平整清理、土地用地预审及项目立项、环评、风评等工作 | 开工 工作队包抓 市级重点项目 |
| 二 | 未开工项目（14个） |  |  |  |  |
| 1 | 现代材料产业聚集区项目（石墨产业园） | 在棣花、商镇西合铁路以北打造以石墨系列产品研发、精深加工为主的现代材料产业聚集区 | 2017-2025 | 项目选址基本确定，聘请单位做项目规划设计 | 工作队包抓 |
| 2 | 虎皮红花岗岩开发项目 | 新建年产500万平方米石板材生产线，打造集开采、加工、销售及石材文化展示为一体的石材产业群 | 2017-2018 | 未开工 |  |
| 3 | 丹凤县石槽沟水库建设项目 | 建设坝高67米、总库容197.9万立方米水库 | 2017-2020 | 可研报告已通过省水利厅专家组审查,省水利厅可研审查意见已下发，已完成11个专题报告的审批工作，移民规划等3个正在办理 |  |
| 4 | 新建丹凤高级中学项目 | 建设教学楼、办公楼、实验室、图书馆、教职工周转用房、餐厅、综合训练馆等教育教学、生活设施10万平方米，购置教学设施设备，配套建设操场及水、电、路、绿化、亮化等基础设施 | 2017-2019 | 项目选址已完成，正在开展征地等前期工作 | 工作队包抓 |
| 5 | 西部核桃交易中心建设项目 | 建设占地60亩在西部核桃交易中心原料仓库、冷冻库、交易市场等，配套建设停车场、绿化、亮化等附属设施 | 2017-2018 | 正在开展前期工作 | 工作队包抓 |
| 6 | 四皓文化广场建设项目 | 建设东西长131米、南北宽106米商山四皓文化广场及配套设施 | 2017-2018 | 完成摸底调研、拆迁统计等工作任务 |  |
| 7 | 棣花古镇实景演绎项目 | 新建演绎场12000平方米及附属设施 | 2017-2018 | 项目选址及演艺方案已确定 | 工作队包抓 市级重点项目 |
| 8 | 武关古塞建设项目 | 建设古城特色体验区、古道烽烟体验区两大板块面积512000平方米 | 2017-2019 | 完成社会资本方招标资格预审，已进入竞争性磋商阶段，实施方案正在进一步修改 | 工作队包抓 市级重点项目 |
| 9 | 丹凤县公益性公墓及殡仪馆建设项目 | 建设城区墓穴总量36000个（墓穴12000个、格位24000个），新建20000平方米殡仪馆（吊唁大厅、办公及服务用房、火化区），新增村级公益性公墓5个，配套建设停车场、绿化、亮化等附属设施 | 2017-2018 | 完成殡仪馆用地相关手续及项目规划 | 工作队包抓 |
| 10 | 丹凤县精神病康复专科医院建设项目 | 项目建设总面积11235平方米，其中医疗用房面积9437平方米，办公生活用房面积1798平方米 | 2017 | 未开工 | 工作队包抓 |
| 11 | 丹凤县政法能力提升项目 |  |  |  |  |
| ① | 丹凤县检察院技侦楼建设项目 | 建设检察院技侦楼3305平方米、警示教育基地2800平方米及配套设施 | 2017-2018 | 开展工程造价和报建工作 |  |
| ② | 丹凤县法院审判法庭建设项目 | 建设法院审判法庭9548平方米及配套设施 | 2017-2018 | 未开工 |  |
| ③ | 丹凤县公安局看守所建设项目 | 新建监室、民警业务用房等10300平方米及配套设施 | 2017-2019 | 正在开展前期工作 |  |
| ④ | 丹凤县森林公安局建设项目 | 建设森林公安局业务技术用房1748.38平方米及配套设施 | 2017 | 市发改委已批复，因邻居采光原因原规划地址不能正常施工，现重新选址报县政府批复 |  |
| ⑤ | 丹凤县消防队营房改扩建及专职消防队业务用房建设项目 | 改扩建消防队营房1100平方米，新建棣花专职消防队业务用房1181平方米及附属设施，购置相关设备 | 2017 | 未开工 |  |
| ⑥ | 丹凤县武警中队营房改扩建项目 | 改扩建营房面积1180平方米，配套建设相关设施 | 2017 | 完成项目立项、土地预审、城建规划等前期工作，三通一平到位 |  |
| 12 | 环城北路一期建设项目 | 建设西起老君村、东至资峪村长9.5公里、宽24.5米道路，配套建设人行道、绿化、亮化等附属工程 | 2017-2020 | 完成项目工可研批复，开展环评、水土保持、土地预审前期手续办理工作 | 工作队包抓 |
| 13 | 沪陕高速丹凤进(出)口公园建设项目 | 建设沪陕高速路丹凤进（出）口主题公园2400平方米，修建雕塑、绿化、亮化等附属工程 | 2017 | 正在开展前期工作，确定公园主题方案 |  |
| 14 | 丹凤县金山养老公寓建设项目 | 新建养老公寓楼95000平方米及配套设施，设置床位2000张 | 2017-2019 | 启动社会投资人及施工单位招标工作 | 工作队包抓 市级重点项目 |

附件2

4月份争取上级项目资金汇总表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 目标任务 | 累计到位资金 | 累计到位占全年任务% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住建局 | 60000 | 2300 | 0.04 |  |
| 2 | 移民办 | 60000 |  |  |  |
| 3 | 建发公司 | 40000 |  |  |  |
| 4 | 财政局 | 20000 | 4550 | 0.23 |  |
| 5 | 交通局 | 15000 |  |  |  |
| 6 | 商於古道办 | 15000 |  |  |  |
| 7 | 扶贫局 | 15000 | 5029 | 0.34 |  |
| 8 | 发改局 | 13000 | 440 | 0.03 |  |
| 9 | 水务局 | 12000 | 366 | 0.03 |  |
| 10 | 房管局 | 12000 | 100 | 0.01 |  |
| 11 | 科教局 | 8000 | 1230 | 0.15 |  |
| 12 | 县域工业集中区管委会 | 5000 | 1075 | 0.22 |  |
| 13 | 林业局 | 5000 | 753 | 0.15 |  |
| 14 | 农业局 | 4000 | 697 | 0.17 |  |
| 15 | 国土局 | 2500 | 1000 | 0.4 |  |
| 16 | 卫计局 | 2000 | 370 | 0.19 |  |
| 17 | 民政局 | 2000 | 15 | 0.01 |  |
| 18 | 环保局 | 2000 |  |  |  |
| 19 | 城管局 | 2000 |  |  |  |
| 20 | 经贸局 | 1800 | 5 | 0 | 含工信办 |
| 21 | 文广局 | 1000 | 158 | 0.16 |  |
| 22 | 市监局 | 500 | 31 | 0.06 |  |
| 23 | 就业局 | 450 |  |  |  |
| 24 | 公安局 | 400 |  |  |  |
| 25 | 旅游局 | 300 | 20 | 0.07 |  |
| 26 | 残 联 | 300 |  |  |  |
| 27 | 法 院 | 200 |  |  |  |
| 28 | 检察院 | 200 |  |  |  |
| 29 | 司法局 | 200 |  |  |  |
| 30 | 气象局 | 200 |  |  |  |
| 31 | 粮食局 | 100 |  |  |  |
| 32 | 招商局 | 100 |  |  |  |
| 33 | 宣传部 | 60 |  |  |  |
| 34 | 人社局 | 50 |  |  |  |
| 35 | 妇 联 | 40 | 32 | 0.8 |  |
| 36 | 审计局 | 30 |  |  |  |
| 37 | 交警队 | 20 |  |  |  |
| 38 | 工商联 | 15 |  |  |  |
| 39 | 老干局 | 15 |  |  |  |
| 40 | 统计局 | 15 |  |  |  |
| 合 计 | 300495 | 18171 | 0.06 |  |

附件3

4月份招商引资项目进展情况汇总表 (部门)

| 序号 | 责任单位 | 目标任务（万元） | 项目名称 | 投资单位 | 项目进展情况 | 到位资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县域工业集中区管委会 | 30000 | 中国秦岭飞行小镇机场基础设施建设项目 | 西部机场集团 | 已完成1200米跑道建设任务 | 1000 |
|  |  |  | 年产450万双鞋生产线项目 | 商洛和发鞋业有限公司 | 生产车间、员工宿舍、食堂等设施已建成，部分设备安装到位，正在进行人员招聘及培训相关工作 | 1240 |
|  |  |  | 华盛土畜农产品加工出口项目 | 蓝猫头鹰农产品物流贸易有限公司 | 正在建设厂房，安装设备，办理前期手续 | 200 |
|  |  |  | 五谷源食品食用油生产项目 | 福建正章粮油有限公司 | 正在装修厂房，部分设备已订购，12个储油罐已安装到位，吹瓶车间机器正在安装 | 430 |
|  |  |  | 灵丹花茶有限公司中药饮片、花茶加工生产项目 | 安徽涡药药业有限公司 | 已完成办公区装修，部分设备安装到位，正在办理QS相关手续，招聘培训员工 | 520 |
|  |  |  | 年产100万套服装加工项目 | 郑州恩典服饰有限公司 | 8条服装生产线部分设备安装到位，正在装修高端定制车间及产品展示厅，进行人员招聘及培训相关工作 | 560 |
| 2 | 招商局 | 40000 | 棣花秀苑城市园林建设项目 | 安徽黄山牌坊鲍家花园开发有限公司 | 宾馆正在做房间内部装修，餐厅已装修到位，茶楼完成主体工程，正在做内部装修及绿化，万佛殿正在做屋顶防水及绿化，文昌阁正在做基础，博物馆正在做吊顶，秀园湖两边柳树栽种已结束。 | 3500 |
|  |  |  | 汽车文化主体公园建设项目 | 上海曼杰汽车精密零部件有限公司 | 完成项目可行性研究报告，已办理项目备案和电力接入手续 | 120 |
|  |  |  | 旅游开发项目 | 广东商洛商会、河南陕西商会、贵州陕西商会 | 已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中 |  |
|  |  |  | 养生养老园建设项目 | 北京旅游开发有限公司 | 已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中 |  |
|  |  |  | 玫瑰颐养园建设项目 | 陕西富源商贸有限公司 | 正在进行项目选址 |  |
| 3 | 发改局 | 20000 | 葡萄温情小镇建设项目 | 西安美铭实业发展有限公司 | 已在丹凤注册公司（陕西东凤葡萄酒有限公司），完成项目征地及规划评审，已启动建设 | 3000 |
|  |  |  | 丰久鸿学校建设项目 | 南京丰久鸿餐饮管理有限公司 | 已初步达成投资意向，正在落实建设用地 |  |
|  |  |  | 祥瑞物联商贸综合体二期项目 | 深圳市振宇九阳科技有限公司 | 正在拆迁 | 2000 |
|  |  |  | 风力发电项目 | 华润电力投资有限公司中西 分公司 | 正在建设测风塔 | 500 |
| 4 | 商於古道办 | 25000 | 棣花文创小镇建设项目 | 浙江颐高集团 | 完成规划设计，棣花驿（文创小镇核心区）主体已竣工 | 2650 |
|  |  |  | 商於古道实景演绎项目 | 陕旅集团 | 剧本初稿已完成，导演团队正在进行考察 | 100 |
|  |  |  | 武关古镇景区开发项目 | 中城建投资公司 | 已编制文保规划，启动社会资本方招标 | 120 |
| 5 | 工信办 | 30000 | 1000吨石墨电池负极材料生产项目 | 大西洋东盟（香港）投资有限 公司 | 已完成厂房建设70%，部分设备订购已到位 | 3400 |
|  |  |  | 岩宝矿业钾长石粉加工项目 | 山东客商 | 厂房已平整，混凝土地面硬化50%，设备订购到位，开始安装 | 800 |
| 6 | 住建局 | 20000 | 商镇上金盆棚改项目 | 祥瑞工贸 | 完成78户拆迁工作 | 100 |
|  |  |  | 龙驹大街综合市场建设项目 | 伟盛商贸有限公司 | 正在进行初步设计 | 20 |
|  |  |  | 地下人防广场综合开发项目 | 陕西正宇人防广场开发有限 公司 | 完成主体工程 | 10000 |
| 7 | 旅游局 | 20000 | 安森曼酒庄建设项目 | 陕西龙桥集团 | 完成酒庄主体工程，正在进行内外粉刷 | 500 |
|  |  |  | 棣花影视城建设项目 | 安徽1895影视传媒有限公司 | 正在联系商洽合作及投资事宜 |  |
| 8 | 民政局 | 10000 | 金山养老公寓项目 |  | 该项目按照PPP运行模式，已完成可行性研究报告的编制、可研批复、规划选址、用地预审、节能批复等手续，完成PPP实施方案财政承受能力等评价报告，正在进行社会投资人及施工建设单位招投标工作 | 2000 |
| 9 | 经贸局 | 10000 | 阿里巴巴农村淘宝 | 阿里集团 | 建成电商运营中心一个，招募了34个农淘合伙人、20个农淘帮手，在12个镇办已建成村级服务站34个 | 600 |
|  |  |  | 京东特色馆 | 京东集团 | 授权商山丹水食品有限公司为丹凤京东特色馆承建单位，投资建设1000平方米的特色馆，目前馆区主体已建成，正在设计装修 | 382 |
|  |  |  | 香菇木耳干制品加工项目 | 宇康食品有限公司 | 1500平方米加工车间已建成，正在联系购置生产线 | 1350 |
| 10 | 水务局 | 10000 | 丹凤县水务大厦建设项目 | 陕西省水务集团 | 目前，完成规划选址勘界、初步设计方案等前期工作，2月中旬已开工建设，正在进行基础开挖 | 1000 |
|  |  |  | 丹江百里生态长廊建设项目 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 已来丹考察，正在对接洽谈中 |  |
|  |  |  | 丹凤县城东水厂扩建项目 | 陕西省水务集团 | 完成原水管道铺设330米，正在进行水厂基础开挖 | 1200 |
| 11 | 财政局 | 10000 | 核桃深加工项目 | 陕西旭远农业科技有限公司 | 完成核桃加工厂房征地20亩、核桃基地建设800亩的土地征用 | 1500 |
| 12 | 卫计局 | 10000 | 丹凤县中医院迁建项目 | 深圳尚荣集团 | 门诊楼、住院楼已完成主体工程建设 | 1000 |
|  |  |  | 精神病康复专科医院建设项目 | 陕西普达股份有限公司 | 完成项目选址，编制了可研报告 | 100 |
| 13 | 房管局 | 5000 | 江南地下停车区及配套商业用房建设项目 |  | 5月底动工 | 500 |
| 14 | 文广局 | 10000 | 文化影视艺术中心及避灾广场建设项目 | 陕西建工第十七建设有限公司 | 已完成项目可研，项目规划正在设计中，目前正在做开工前的各项筹备工作 | 340 |
| 15 | 扶贫局 | 10000 | 钾长石开采及深加工项目 | 陕西奥威矿业有限公司 | 正在建设厂房、安装设备，办理前期手续 | 200 |
| 16 | 城管局 | 10000 | 城区停车收费及公共租赁自行车服务项目 | 商洛丰地商贸有限公司 | 城区停车收费系统已建成并投入运营，公共租赁自行车系统完成自行车固定桩安装 | 110 |
| 17 | 物价局 | 5000 | 丹凤县绿林生态产业园项目 | 陕西富丽煌建筑装饰有限公司 | 建成生态农庄一户、生态养猪场一个 | 100 |
| 18 | 就业局 | 5000 | 千亩香椿基地建设项目 | 杭州藤野农产品有限公司 | 已签订了合作协议 | 30 |
| 19 | 畜牧中心 | 5000 | 风力发电实验项目 | 北京莱维塞尔科技有限公司 | 该项目实施地双槽村已经完成前期规划，已签订合同 | 20 |
| 20 | 移民办 | 5000 | 桃园春城安置点项目 | 祥瑞工贸 | 正在进行前期拆迁 |  |
| 21 | 人社局 | 10000 | 物流园建设项目 | 深圳达实智能科技有限公司 | 正在对接洽谈中 |  |
|  |  |  | 5000亩艾草种植项目 | 北京广安仁和中医研究院有限公司 | 已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中 |  |
| 22 | 国土局 | 10000 | 《封神演义》影视城建设项目 | 北京商洛商会 | 已完成项目选址，具体合作事宜正在洽谈中 |  |
|  |  |  | 石英矿开发项目 | 陕西鑫路源矿业有限公司 | 正在接洽中 |  |
| 23 | 供销社 | 10000 | 千亩万头肉驴养殖及深加工项目 | 东阿阿胶股份有限公司 | 完成项目选址，正在做项目前期工作 |  |
| 24 | 安监局 | 10000 | 钒矿资源整合开发项目 | 天津致远集团 | 办理前期手续，整合矿山资源 |  |
| 25 | 农业局 | 20000 | 食用菌加工基地建设项目 | 商山丹水商贸有限公司 | 正在洽谈相关事宜 |  |
|  |  |  | 万湾现代农业园区建设项目 | 陕西国鹏农业有限公司 | 对接洽谈中 |  |
|  |  |  | 生态农产品销售项目 | 西安古秘藏电子商务有限公司 | 4月19-20日已来丹考察，分别与县政府、华茂公司、民乐公司、凯森工贸、东兴公司、宇康食品等签订了合作协议 |  |
| 26 | 林业局 | 10000 | 碳汇造林项目 | 陕西中兴林产公司 | 正在进行项目选址、编制可研和立项审批 |  |
|  |  |  | 华夏长寿养生核桃酒项目 | 西安华夏酒业有限公司 | 正在洽谈相关合作事宜 |  |
| 27 | 司法局 | 10000 | 民宿休闲度假山庄 | 华地众信工程管理有限公司 | 正在考察论证中 |  |
| 28 | 交警队 | 5000 | 低温磁化垃圾零排放处理设备生产项目 | 秦皇岛东阳科技有限公司 | 目前，正在与东阳科技公司洽谈项目引进的前期工作 |  |
| 29 | 审计局 | 10000 | 太阳能光伏发电项目 | 陕西海龙科技有限公司 | 暂无进展 |  |
| 30 | 信访局 | 5000 | 智能家居办公装修项目 | 南京物联智能家居有限公司 | 正在接洽中 |  |
| 31 | 政府办 | 10000 | PPP项目 | 隆基集团 | 正在对接洽谈中 |  |
|  |  |  | 清洁能源项目 | 西安标普清洁能源有限公司 | 已来丹考察，正在对接洽谈 |  |
| 32 | 社保局 | 5000 | 上运石森林公园建设项目 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中 |  |
| 33 | 市监局 | 10000 | 商於古道旅游开发项目 | 云南省工商联 | 已来丹考察，正在对接洽谈 |  |
| 34 | 统计局 | 10000 | 紫薯种植加工项目 | 杭州藤野农产品有限公司 | 已来丹考察，正在对接洽谈 |  |
| 35 | 科教局 | 10000 | 丹凤县石墨开发项目 | 中国地质大学 | 正在洽谈相关事宜 |  |
|  |  |  | 新建丹凤高级中学项目 | 上海宝冶集团 | 正在洽谈相关事宜 |  |
| 36 | 交通局 | 10000 | 环城北路建设项目 | 北京商洛商会 | 完成可研及规划 |  |
| 37 | 粮食局 | 5000 | 商鞅遗址公园保护性开发项目 | 北京华冶科技有限公司 | 已来丹考察，县主要领导已赴公司考察 |  |
| 38 | 公安局 | 10000 | 老林沟森林公园开发项目 | 中天鸿骏半导体有限公司 | 已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中 |  |
| 合 计 | 460000 |  |  |  | 41192 |

4月份招商引资项目进展情况汇总表 (镇、办)

| 序号 | 责任单位 | 目标任务（万元） | 项目名称 | 投资单位 | 项目进展情况 | 到位资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棣花镇 | 15000 | 汽车宿营地建设项目 | 陕西天宇瑞泽生态农业科技有限责任公司 | 正在进行基础设施建设 | 200 |
|  |  |  | 精品民宿项目 | 首都旅游集团 | 正在对接洽谈中 |  |
| 2 | 峦庄镇 | 10000 | 武关河上游旅游开发项目 | 江西省万载桃园金矿有限公司 | 正在进行河道治理等基础工作 | 500 |
| 2 | 商镇 | 15000 | 万头关中肉驴养殖基地 | 陕西江茂基建工程有限公司 | 已达成合作协议，正在商镇东峰村选址考察 | 200 |
| 4 | 庾岭镇 | 10000 | 天香花种植项目 | 陕西森禾野生植物研发公司 | 正在对接洽谈中 |  |
|  |  |  | 红豆杉产业园建设项目 | 陕西尚修生物工程有限公司 | 完成红豆杉育苗500亩 | 300 |
| 5 | 蔡川镇 | 10000 | 农光互补光伏扶贫发电项目 | 江苏苏美达新能源发展有限公司 | 完成项目可行性研究报告和地勘报告，已办理项目备案和电力接入手续 | 200 |
| 6 | 龙驹街道办 | 15000 | 光学冷加工摄像头生产项目 | 南阳市天鹰光电精机有限公司 | 计划投资1500万，已到位120万元，正在做规划设计、筹建厂房等工作 | 120 |
| 7 | 武关镇 | 10000 | 农产品加工项目 | 陕西西安唐胜网络公司 | 正在协调中 |  |
|  |  |  | 茶叶种植加工项目 | 秦山茶叶有限公司 | 设备已到位 | 10 |
| 8 | 竹林关镇 | 15000 | LNG天然气站 | 西安市意隆新能源发展有限公司 | 气化站用地已确定，城建部门已报建，正在进行征地及土地审批 |  |
|  |  |  | 建设年产2000吨魔芋精粉加工项目 | 凯农魔芋 | 魔芋保鲜气调库及4000m³冷冻库已建成，冷库设备安装已到位 |  |
| 9 | 铁峪铺镇 | 10000 | 园林景观工程艺术雕塑项目 | 西安龙岩景观设计有限公司 | 厂房建设完成、设备安装到位，近期投入运营 |  |
| 10 | 寺坪镇 | 10000 | 石英矿开发项目 | 陕西鑫路源矿业有限公司 | 完成项目前期探矿及准备工作 |  |
| 11 | 土门镇 | 10000 | 1000m³气调库建设项目 | 开封鼎锋房地产开发有限公司 | 与环保部门协商衔接环评工作，协商建设中 |  |
| 12 | 花瓶子镇 | 10000 | 肉兔养殖项目 | 陕西恒丰源兔业养殖有限公司 | 完成一期建设项目，繁育幼兔4000多只 |  |
| 合 计 | 85000 |  |  |  | 1530 |

主送：县政府县长、各副县长； 县政府办主任、督查室主任、各联系领导工作主任、纪检组长； 各镇人民政府、龙驹寨街道办事处。 抄送：县纪委办，县委督查室，县考核办。

共印50份