## 续建项目
附件1
丹凤县2025年城镇建设项目计划（续建项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 （年） | 项目总投资（万元） | 2025年投资（万元） | 责任单位 | 建设主体 | 项目选址 | 资金来源 | 开工时间（年） | 完成时限（年） | 项目类型 | 是否开工 | 目前进展 | 备注
1 | 丹凤县青峰水库工程 | 设计总库容378.13万立方米，最大坝高60米,坝顶宽7米,坝顶长176.5米,最大坝底宽44.5米,坝上建设5米宽四级道路884.096米 | 2023-2026 | 27045 | 10000 | 县水利局 | 陕西省水务供水集团有限公司 | 龙驹寨街道青峰村、枣园村 | 专项债券、水利专项、新增国债 | 2023 | 2026 | 供水设施建设 | 是 | 按照施工组织设计正在进行建设 | 续建
2 | 丹凤县丹江河道治理工程项目 | 新建护岸工程1975.1米、跌水坝1座，治理河道长9.4千米，加固护岸7400.7米 | 2024-2025 | 8010 | 5000 | 县水利局 | 县水利局 | 丹江河 两岸 | 新增国债 | 2024 | 2025 | 城市安全能力提升 | 是 |  | 续建
3 | 环西路改造提升项目 | 道路全长约598米，铺设沥青混凝土路面19136平方米，改造提升面积5980平方米（铲除原有人行道铺地，更换人行道砖，完善无障碍设施，新铺陶瓷透水砖），更换路缘石1196米，新增树池170个，增加水泥树围82平方米，预埋综合管沟过路管线360米 | 2024 | 1300 | 1300 | 县住建局 | 县住建局 | 县城环西路 | 国投 | 2024 | 2025 | 道路改造提升建设 | 是 | 已开工建设 | 续建
4 | 丹凤酒店建设项目 | 重建丹凤酒店，总建筑面积11982平方米 | 2024-2026 | 6900 | 3000 | 县住建局 | 丹凤县饮食服务有限公司 | 北新街原 丹凤酒店 | 企业自筹 | 2024 | 2026 | 房地产开发项目 | 是 | 已完成原酒店拆除工作 | 续建
5 | 新建江南医院建设项目 | 占地12亩，建设医疗用房1.8万平方米及配套相关附属设施 | 2024-2026 | 20000 | 6000 | 县卫健局 | 丹凤县江南医院有限公司 | 龙驹寨街道环西路西南口 | 企业自筹 | 2024 | 2026 | 民生项目建设 | 是 | 正在进行地基施工 | 续建
6 | 江滨南路至人民路断头路 | 实施江滨南路商君茶楼西侧至人民路断头路，长200米，宽22米 | 2024 | 370 | 370 | 县交通局 | 县交通局 | 龙驹寨街道河涧社区 | 争取中省补助和县级自筹 | 2024 | 2025 | 道路改造提升建设 | 否 | 正在由资源局牵头进行土地征收，我局已完成施工图设计及立项工作。
7 | 江南交通综合体开发项目 | 占地8.49亩，建设集商贸、办公、住房、果蔬市场为一体的18层综合大楼5万平方米，配套建设地下一层停车库及道路、绿化、亮化等附属设施 | 2024 -2025 | 20000 | 10000 | 县交通局 | 县交通局 | 县交通运输质量监测鉴定中心院内 | 自筹 | 2024 | 2025 | 房地产开发项目 | 否 | 否
8 | 凤冠新城市场 | 建设集小吃、果蔬、农副产品于一体的综合市场，面积1000平方米 | 2024 | 200 | 200 | 县移民办 | 县移民办 | 凤冠新城第六小学北侧 | 政府投资 | 2024 | 2025 | 民生项目建设 | 否 | 正在办理文保手续 | 文保手续已办结
9 | 丹凤县丹水社区补短板项目 | 沿堤污水改造，人行道拐角修复，绿化工程，塑胶跑道铺设 | 2024 | 685 | 685 | 县移民办 | 县移民办 | 竹林关丹水社区 | 上级资金及衔接资金 | 2024 | 2025 | 基础设施建设 | 是
10 | 刘家河社区搬迁安置小区及附属服务设施项目 | 建设安置楼3栋252套，总建筑面积41234.64平方米，配建社区工厂和交易市场各1个 | 2024-2026 | 8000 | 3000 | 县移民办 | 县移民办 | 龙驹寨街道 刘家河社区 | 国投 | 2024 | 2026 | 民生项目建设 | 否
11 | 丹凤县老年养护院建设项目 | 规划占地15.67亩，分两期建设，一期占地9.71亩，新建标准化老年养护楼1栋，总建筑面积19800平方米，设置养老床位460张；二期占地5.96亩，建设老年人休闲健身等相关配套设施 | 2023- 2025 | 6700 | 3000 | 县民政局 | 县民政局 | 龙驹寨街道 赵沟村 | 国投 | 2023 | 2025 | 民生项目建设 | 是 | 按照施工组织设计正在进行建设 | 续建
12 | 商山红莲康体养生养老产业园项目 | 占地32亩，总建筑面积1.26万平方米，建设养老公寓、疗养中心、庭院养老生活区、文化娱乐中心、体育保健广场、健身步道、体育运动中心等 | 2024- 2025 | 12000 | 7000 | 县民政局 | 商洛商山红莲养老有限公司 | 商镇商山村 | 企业 自筹 | 2024 | 2025 | 民生项目建设 | 是
13 | 职业技术教育中心改扩建项目 | 占地面积73.83亩，总建筑面积62069.64平方米，包括：一期占地46.48亩，建设综合楼1栋、教学楼3栋、餐厅1栋、宿舍楼3栋、锅炉房等9栋建筑40499.63平方米，配套实施道路硬化、管网铺设工程；二、三期占地27.35亩（原校址），建设实训楼2栋、400米标准环跑操场及地下车库、人防工程等21570.01平方米，配套实施管网铺设、设备安装工程 | 2023- 2026 | 32600 | 5600 | 县教体局 | 县教体局 | 商镇老君社区 | 国投 | 2023 | 2026 | 民生项目建设 | 是 | 按照施工组织设计正在进行建设 | 续建
14 | 丹凤县商邑新区智慧停车场项目 | 建设停车场4239.76平方米，其中地上立体1119.25平方米、地下车库3120.51平方米 | 2024- 2025 | 6674 | 1100 | 县文旅局 | 县文旅局 | 文化艺术中心 东侧 | 专项 债券 | 2024 | 2025 | 停车设施建设 | 是 |  | 市级重点
15 | 亿豪商业综合体项目 | 建设地上13层、地下1层商业综合体16379.3平方米 | 2024- 2025 | 10000 | 5000 | 县科贸局 | 丹凤县亿豪地产开发有限公司 | 商镇老君社区 | 企业 自筹 | 2024 | 2025 | 房地产开发项目 | 是 |  | 市级重点
16 | 丹凤312国道（商镇段）人居环境提升改造项目 | 在国道两侧边沟外侧拓宽增设人行道（起点桃园加油站桥头，终点至棣花两岭村交界处）、南北两侧全长共约6.214千米，人行道设计宽度3-5米，安装路灯约200盏，栽种行道树约1030棵 | 2024-2026 | 3200 | 1200 | 商镇 | 商镇 | 商镇桃园社区、商镇社区 | 国投 | 2024 | 2026 | 基础设施建设 | 否
17 | 丹凤县西河流域生态修复治理项目 | 修建拱形骨架植物护坡600平方米、三维植被网护坡528平方米、三维植被网护坡288平方米、总高4.5m河堤184米；沿路植被恢复200平方米，河道植被恢复4440平方米。清理西河流域冠山村委会至丹江段2.3公里河道垃圾及淤泥，清理河道垃圾及淤泥2.7万方 | 2024-2025 | 360 | 300 | 县发改局 | 县发改局 | 龙驹寨街道西凤社区、冠山村 | 申请上级资金及自筹 | 2024 | 2025 | 基础设施建设

## 年度完成项目
附件2
丹凤县2025年城镇建设项目计划（年度完成项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限（年） | 项目总投资（万元） | 2025年投资（万元） | 责任单位 | 建设主体 | 项目选址 | 资金来源 | 拟开工时间（年.月） | 完成时限（年.月） | 项目类型 | 是否开工 | 目前进展 | 备注
1 | 智能制造产业园路网一期（飞行东路）项目 | 新建飞行东路西段，道路长度为439米、宽度为20米，其中车行道宽14米，人行道宽3米，附属设施包括绿化、照明、给排水等 | 2025 | 950 | 950 | 丹凤高新区 | 丹凤高新区 | 商镇王塬 | 上级项目资金 | 2025.02 | 2025.07 | 基础设施建设 | 否 | 正在协调资源局办理用地报批手续，供地后动工建设
2 | 竹林关村人居环境综合提升项目 | 铺设污水管网1600米，修建污水检查井50个，巷道硬化及道路修复改造5500平方米，安装太阳能路灯60盏，基本绿化3500㎡，巷道挡墙修复1500立方米，修建垃圾台1处 | 2025 | 300 | 300 | 竹林关镇 | 竹林关镇 | 竹林关镇 竹林关村 | 上级项目资金 | 2025.02 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
3 | 竹林关镇陕南移民安置点7期12号楼改造项目 | 改造安置房25套，总建筑面积3061平方米 | 2025 | 500 | 500 | 竹林关镇 | 竹林关镇 | 竹林关镇 洞底村 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 民生项目建设 | 否
4 | 商镇棣花312国道两侧绿化提升项目 | 栽植大苗法桐、香樟500株、高杆月季500株、用小叶女贞布设绿化带2000平方米 | 2025 | 180 | 180 | 县林业局 | 县林业局 | 312国道商镇段 | 自筹 | 2025.01 | 2025.07 | 基础设施建设 | 是 | 已开工
5 | 丹中北侧斜坡绿化项目 | 丹中北侧斜坡栽种翠竹1.5万株 | 2025 | 60 | 60 | 县林业局 | 县林业局 | 312国道棣花段 | 自筹 | 2025.01 | 2025.07 | 基础设施建设 | 是 | 已开工
6 | 商邑大道绿化 | 对商邑大道两侧空闲地进行绿化 | 2025 | 200 | 200 | 县林业局 | 县林业局 | 商邑大道两侧 | 上级资金 | 2025.1 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
7 | 陕西省商洛市森林草原防火隔离系统项目（丹凤县） | 新建森林防火道路5条25.5千米，涵洞1项 | 2025 | 1483 | 1483 | 县林业局 | 县林业局 | 12个镇（街道） | 国投 | 2025.06 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
8 | 桃花谷景区基础设施提升项目 | 改造提升桃花谷景区游客集散广场、停车场、旅游厕所、游步道、旅游主干道等基础设施 | 2025 | 12347 | 12347 | 商於古道丹凤办公室 | 陕西丹凤水务水利建设有限责任公司 | 竹林关镇竹林关村 | 企业自筹 | 2025.1 | 2025.12 | 基础设施建设 | 是 | 停车场及游客集散广场已改造完成
9 | 商洛市丹凤县古路河牌路河村至南院村段山洪沟防洪治理工程 | 新建护岸1173 m，新建护脚工程851m | 2025 | 1248.59 | 1248.59 | 县水利局 | 县水利局 | 寺坪镇牌路河村、竹林关镇光明村、南院村 | 中省水利发展资金 | 2025.01 | 2025.12 | 城市安全能力提升 | 否 | 已通过省水利厅技术审查
10 | 丹凤县农村供水工程项目 | 新建武关镇供水管网延伸工程，建设配水干管12362米、支管19947米、闸阀井55座、排气井14座、泄水井5座；修复龙驹寨街道保仓村供水工程，修复取水枢纽1座、水厂1座、输水管道2214米，新建闸阀井9座，入户管道4260米 | 2025 | 286 | 286 | 县水利局 | 县水利局 | 武关镇、龙驹寨街道保仓村 | 中省水利发展资金 | 2025.01 | 2025.04 | 供水设施建设 | 否 | 初步设计已批复，正在准备前期开标准备工作
11 | 武关河上河村至武关镇防洪工程 | 治理河长3.3km，新建护岸3522.3m | 2025 | 2463.6 | 2463.6 | 县水利局 | 县水利局 | 武关镇 | 中省水利发展资金 | 2025.01 | 2025.12 | 城市安全能力提升 | 否 | 正在策划论证
12 | 丹凤县寺坪镇城镇道路提升改造及雨污管网建设项目 | 改造寺坪镇城镇道路2.2公里，宽7米；改造雨污管网420米 | 2025 | 200 | 200 | 寺坪镇 | 寺坪镇 | 寺坪镇寺坪村 | 省级城镇基础设施建设专项资金 | 2025.01 | 2025.08 | 雨污分流改造 | 否 | 项目前期手续已基本到位。
13 | 江南广场 | 丹悦府东10亩广场、平急两用 | 2025 | 450 | 450 | 县资源局 | 县资源局 | 龙驹寨街道 | 政府投资 | 2025.10 | 2025.12 | 城市安全能力提升 | 否
14 | 丹凤县秦岭重点生态区老君河下游流域山水林田湖草沙一体化保护修复项目 | 项目区总面积为1017.19公顷，其中，农田提质增效161.11公顷，河道绿廊建设124.88公顷，水土保持生态修复227.42公顷，新增耕地4.58公顷，人居环境改善良好 | 2025 | 950 | 950 | 县资源局 | 县资源局 | 商镇、龙驹寨街道 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
15 | 车站门前公园（简易市场） | 建设休闲公园或简易农贸市场 | 2025 | 700 | 700 | 县资源局 | 县资源局 | 汽车站对面 | 政府投资 | 2025.03 | 2025.10 | 民生项目建设 | 否
16 | 丹凤县竹林关镇张塬银花河大桥工程 | 新建桥梁1座，长175米，宽16米 | 2025 | 1793 | 1793 | 县交通局 | 县交通局 | 竹林关镇 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
17 | 丹凤县城至寺坪镇公路水毁修复工程 | 实施路线全长19.8千米道路工程，主要包括丹凤县城至寺坪镇公路水毁路基、路面垮塌，桥梁涵洞以及水毁挡墙等灾毁修重建 | 2025 | 940 | 940 | 县交通局 | 县交通局 | 寺坪镇 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 城市安全能力提升 | 否
18 | 丹凤县X204铁峪铺至山阳王阎公路灾后恢复重建项目 | 路线全长52.6公里，本次重建水毁道路3875米，其中修复水毁路基850余米、护栏1788米，重新铺设路面950米，修筑垮塌挡墙2035米，水毁边坡治理218米 | 2025 | 2500 | 2500 | 县交通局 | 县交通局 | 铁峪铺镇、竹林关镇 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 城市安全能力提升 | 否
19 | 丹凤县初级中学操场提升改造项目 | 提升改造运动场14520平方米，更新200米环形塑胶跑道、9人制足球场草皮、篮球场6块；增设硅PU 排球场、气排球场地2块、乒乓球场地19块、羽毛球场地2块、操场照明设施；维修围墙、排水管道、电力管线、文化墙等设施 | 2025 | 541 | 541 | 县教体局 | 县教体局 | 龙驹寨街道 中街社区 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 民生项目建设 | 否
20 | “一带一路”国家青少年排球高水平训练基地项目 | 占地61.42亩，总建筑面积13500平方米，建设排球馆6000平方米、气膜馆6000平方米及附属用房1500平方米 | 2025 | 5988 | 5988 | 县教体局 | 县教体局 | 棣花镇棣花社区葡萄星球三产融合示范园西侧 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 民生项目建设 | 否
21 | 老君河流域生态环境综合治理项目 | 清理老君河流域蔡川段河道垃圾2.2万吨、底泥18万立方米，实施生态护岸工程4千米，建设人工湿地0.01平方千米，铺设生态步道4千米，安装沿河堤两岸护栏6千米 | 2025 | 3716 | 3716 | 县发改局 | 县发改局 | 老君河蔡川段 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
22 | 城区公厕建设项目 | 建设公共卫生间共2座 | 2025 | 160 | 160 | 县住建局 | 县住建局 | 江滨南路北侧政务大厅对面 | 政府投资 | 2025.02 | 2025.09 | 基础设施建设 | 否
23 | 丹凤县江南新城保障性住房小区配套基础设施燃气及供水管网建设项目 | 铺设燃气管道3920米、给水管道9590米，实施路面破除及恢复4800平方米、停车场硬化4400平方米、口袋公园1400平方米等基础设施工程 | 2025 | 1126 | 1126 | 县房管中心 | 县房管中心 | 江南新城小区 | 国投 | 2025.01 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
24 | 丹凤县高速路口公园公厕及体育场对面公厕排水管道抢修工程 | 工程计划埋设φ400雨水主管道185米，φ300污水主管道290米，工程总投资约105万元 | 2025 | 105 | 105 | 县住建局 | 县住建局 | 高速路口及体育场对面 | 政府投资 | 2025.01 | 2025.4 | 基础设施建设 | 是 | 正在做施工前期准备工作
25 | 环西路市场项目 | 建设生鲜果蔬饮食市场1500平方米 | 2025 | 300 | 300 | 县住建局 | 县住建局 | 嘉合小区道路南侧、荷塘月色小区北侧 | 企业自筹 | 2025.02 | 2025.10 | 民生项目建设 | 否 | 正在办理用地手续
26 | 丹凤县车站路改造提升工程 | 铺设人行道约4730㎡，路面铺设沥青4730㎡，绿化改造提升946㎡ | 2025 | 650 | 650 | 县住建局 | 县住建局 | 县城车站路 | 政府投资 | 2025.03 | 2025.10 | 道路提升改造建设 | 否
27 | 丹凤县历史建筑保护项目 | 本对丹凤县武关镇田家大院和峦庄镇阮家屋场历史建筑实施保护性修复 | 2025 | 859.9 | 859.9 | 县住建局 | 县住建局 | 武关镇老街 | 政府投资 | 2025.01 | 2025.10 | 历史建筑修复 | 否
28 | 丹凤县城区市政设施维修及环境整治工程 | 对城区重点路段的路面、两侧路沿石、人行道砖、井盖、花台、道路出入口、绿植等进行全面修补，完善市政设施短板 | 2025 | 180 | 180 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 | 申请上级资金及政府投资 | 2025.01 | 2025.10 | 基础设施建设 | 否
29 | 丹凤县体育路综合整治及龙驹大街南一路雨污管网及道路硬化工程 | 丹凤县体育路综合整治及龙驹大街南一路雨污管网及道路硬化工程位于拟建城东综合市场东侧，北接龙驹大街，南至体育路。道路平均宽5米，长218米，该项目建设主要内容包括：拆除工程、道路工程、管网工程、围墙工程、路灯工程等 | 2025 | 120 | 120 | 县住建局 | 县住建局 | 丹凤县城 | 政府投资 | 2025.01 | 2025.04 | 基础设施建设 | 否
30 | 丹凤县花庙广场二期附属工程 | 丹凤县花庙广场二期附属工程位于丹凤县城花庙门口，商业街室外工程铺装，防水面积2563.21㎡，发泡混凝土645㎡，绿化苗木种植等 | 2025 | 150 | 150 | 县住建局 | 县住建局 | 丹凤县城 | 政府投资 | 2025.04 | 2025.07 | 基础设施建设 | 否
31 | 丹凤县医院门口商邑大道路灯改造提升工程 | 丹凤县医院门口商邑大道路灯改造提升工程位于商邑大道，该项目建设主要内容包括：将原有路灯更换成用电LED照明路灯约102杆，高杆灯4杆，安装变压器一台 | 2025 | 220 | 220 | 县住建局 | 县住建局 | 商镇 | 政府投资 | 2025.04 | 2025.07 | 基础设施建设 | 否
32 | 丹凤县陈家社区排水设施建设工程 | 丹凤县陈家社区排水设施建设工程位于龙驹街办陈家社区，主要建设内容：路线起点位于陈家村村委会北侧约40m处，终点位于西合铁路桥下排水渠，排水全长710m，d300mm钢筋混凝土管长度90m，d400mm钢筋混凝土管长度520m，雨水检查井20座，砖砌边沟长度100m，并增设钢筋混凝土盖板长度100m，破除20cm水泥混凝土路面面积约940㎡，破除25cm水泥混凝土路面面积约1100㎡ | 2025 | 80 | 80 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 | 政府投资 | 2025.04 | 2025.07 | 基础设施建设 | 否
33 | 16个社区乡村治理提升 | 建设内容包括巷道硬化、雨污水管道埋设、垃圾治理、绿化亮化 | 2025 | 1300 | 1300 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 | 政府投资 | 2025.02 | 2025.6 | 人居环境治理项目 | 否
34 | 城镇垃圾收集转运项目 | 对城镇垃圾进行收集，并进行转运处理 | 2025 | 2000 | 2000 | 县住建局、县城管局 | 县住建局、县城管局 | 丹凤县城区 | 政府投资 | 2025.02 | 2025.6 | 垃圾处理设施建设 | 否
35 | 丹凤县下湾社区寨子沟口桥梁工程 | 新建简支梁桥长10m，宽13米，桥位根据现状道路情况稍作调整 | 2025 | 80 | 80 | 龙驹寨街道 | 龙驹寨街道 | 龙驹寨街道下湾社区 | 政府投资 | 2025.01 | 2025.10 | 基础设施建设 | 否 | 办理前期手续，完成政府采购，协调存在问题
36 | 丹凤县紫阳宫路、军民路改造提升工程 | 紫阳宫路改造提升包括铺设人行道约7490㎡，路面铺设沥青7490㎡，绿化改造提升2140㎡。军民路改造提升工程范围为军民路入口至粮站北侧拐弯处，全长585米，宽约7米；消防队十字路口至龙驹教办西侧丁字路口，长约200米，宽约5米 | 2025 | 750 | 750 | 县财政局 | 县财政局 | 县城紫阳宫路、军民路 | 政府投资 | 2025.03 | 2025.12 | 道路提升改造建设 | 否
37 | 武关少习山森林步道建设项目 | 铺设沥青路长300米、宽3米，建设森林步道长1800米、宽1.5米，建设少习山入口广场山门和简介碑石景观一组、观景平台2处、休息亭4座 | 2025 | 600 | 600 | 武关镇 | 武关镇 | 武关镇武关村 | 国投 自筹 | 2025.01 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
38 | 新瑞图建筑垃圾处理项目 | 占地42.8亩，建设年产100万吨再生骨料、年产50万吨绿色再生环保建材产品生产线各1条（以建筑垃圾为原料） | 2025 | 8000 | 8000 | 县科贸局 | 商洛新瑞图再生资源有限 公司 | 商镇商山村 | 企业 自筹 | 2025.01 | 2025.12 | 垃圾处理设施建设 | 否
39 | 丹凤县县直机关业务用房改造项目 | 改造原县医院急诊楼、医技楼、住院楼、设备房、锅炉房及附属用房共计46056.09平方米，配套实施地下停车场、排水管网、雨污水管网、燃气、道路、通讯、电力、照明等工程 | 2025-2026 | 11692 | 6000 | 县机关事务中心 | 县机关事务中心 | 龙驹寨街道北新街 | 国投 | 2025.06 | 2025.12 | 民生项目建设 | 否
40 | 2025年城区中压管网安装项目 | 敷设天然气中压管网3公里 | 2025 | 210 | 210 | 县城管局 | 商洛市天然气有限公司 | 丹凤县城区 | 企业自筹 | 2025.06 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
41 | 居民小区整治项目 | 对128个居民小区环境进行整治，拆除小区内违法搭建的各类建（构）筑物及附属设施，清理公共区域垃圾，整治小区各类线缆 | 2025 | 2000 | 2000 | 县住建局、县财政局、县资源局、县林业局等部门（单位） | 县住建局、县财政局、县资源局、县林业局等部门（单位） | 丹凤县城区 | 政府投资 | 2025.02 | 2025.6 | 人居环境治理项目 | 否
42 | 老旧小区改造(县人大家属楼、县档案局家属楼、县市监局家属楼、征稽所家属楼) | 建设主供水管道269米，支供水管道420米，排污管网248米，供电线路230米，通信线路320米，绿化360平方米，硬化地面440平方米，安装照明设施10盏，规划停车位30个，安装健身器材4套，实施屋面防水1200平方米，墙体粉刷3600平方米，天然气入户90户，墙体规整90户及其他相关设施 | 2025 | 360 | 360 | 县房管中心 | 县房管中心 | 龙驹寨街道西关社区 | 政府投资 | 2025.02 | 2025.6 | 老旧小区改造项目 | 否
43 | 老旧小区改造（县电力局家属楼、县农行家属楼、县医院家属楼、生产资料公司家属楼） | 建设主供水管道315米，支供水管道580米，排污管网366米，供电线路310米，通信线路360米，绿化420平方米，硬化地面1800平方米，安装照明设施21盏，规划停车位60个，安装健身器材8套，实施屋面防水2300平方米，墙体粉刷6300平方米，天然气入户173户，墙体规整173户及其他相关设施 | 2025 | 690 | 690 | 县房管中心 | 县房管中心 | 龙驹寨街道中街社区 | 政府投资 | 2025.02 | 2025.6 | 老旧小区改造项目 | 否
44 | 丹凤县城乡供水管网漏损治理及老化更新改造工程 | 1.输水管道:管线总长2.2km，采用DN200PE管。2.水厂老旧设备更新改造:改造西三塬水厂、陈家沟水厂及黑沟河水厂净水工艺，水厂建设规模分别为400m³/d、600m³/d 及 700m³/d。3.配水管道:管线总长65.69km,采用1.6MPaPE 管,其中 DN315管长19130m;DN200管长13230m;DN160管长1445m;DN110管长7080m;DN63管长11495m;DN50管长50m;DN32管长12760m;DN20管长500m。4.自动化建设:（1）数据监测系统；（2）设备远程控制系统；（3）管网分区监测系统；（4）视频集中管理系统；（5）通信网络系统；（6）智能控制中心。5.入户工程:新增无线远传水表共计 20000 套 | 2025-2026 | 7683 | 4000 | 县水利局 | 陕西水务发展集团丹凤县供水有限公司 | 龙驹寨街道、商镇、棣花镇 | 争取中省投资、银行贷款 | 2025.06 | 2026.6 | 供水设施建设 | 否 | 完成项目建议书编制
45 | 花瓶子镇基础设施提升建设项目 | 拓宽路基6500平方米、路面980平方米，硬化路面2500平方米，修复水毁挡墙长322立方米，铺设沥青面层13150平方米 | 2025-2026 | 600 | 200 | 花瓶子镇 | 花瓶子镇 | 花瓶子镇花中村 | 国投 | 2025.06 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
46 | 花瓶子镇赵湾—油房坪通村水泥路扩宽提升改造项目 | 对赵湾—油房坪现有长21公里、宽8米通村水泥路进行拓宽提升改造 | 2025 | 3100 | 3100 | 花瓶子镇 | 花瓶子镇 | 花瓶子镇 | 上级项目资金 | 2025.01 | 2025.12 | 基础设施建设 | 是 | 正在进行商南至油房坪村龙王碥2Km施工
47 | 丹凤县花瓶子镇小型体育公园项目 | 将现有公园进行改扩建并增加体育场地设施，建设室外灯光篮球场、乒乓球场、羽毛球场和气排球场的多功能场地，有五大功能区、室外健身器材的健身小广场，一个包含秋千、滑梯等设施的儿童活动场的小型体育公园 | 2025 | 500 | 500 | 花瓶子镇 | 花瓶子镇 | 花瓶子镇花中村 | 省级体育彩票支持体育设施专项资金及地方配套 | 2025.03 | 2025.7 | 基础设施建设 | 否
48 | 312国道中间隔离带护栏 | 城区312国道段增设中间隔离护栏 | 2025 | 600 | 600 | 县交通局 | 县交通局 | 丹凤县城区 | 上级资金及县级配套 | 2025.03 | 2025.7 | 基础设施建设 | 否
49 | 312国道路灯更新项目 | 对312国道高速路口至冠山门前原路灯进行拆除，更换LED路灯约650盏 | 2025 | 800 | 800 | 丹凤高新区 | 丹凤高新区 | 丹凤县城区 | 政府投资 | 2025.03 | 2025.7 | 基础设施建设 | 否
50 | 碧桂园西侧龙驹壹品东侧道路建设项目 | 道路约210米，宽25米，主要建设雨污水管道、路面铺设及绿化亮化 | 2025 | 350 | 350 | 县住建局 | 县住建局 | 水泉社区 | 政府投资 | 2025.03 | 2025.12 | 基础设施建设 | 否
51 | 江滨体育公园 | 规划总面积约10万平方米,于丹凤县龙驹街寨道办江滨公园内建设笼式篮球场2个,笼式足球场2个,羽毛球场地4个,气排球场地2个,网球场地1个,门球场1个,乒乓球场地8个,多功能运动场地2个,儿童乐园1个,配套室外健身器材 | 2025 | 530 | 530 | 县教体局 | 县教体局 | 龙驹寨街道 | 政府投资 | 2025.03 | 2025.12 | 民生项目建设 | 否

## 前期项目
附件3
三、丹凤县2025年城镇建设项目计划（前期项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限(年) | 项目总投资（万元） | 2025年投资（万元） | 责任单位 | 建设主体 | 项目选址 | 资金来源 | 拟开工时间（年.月） | 完成时限（年.月） | 项目类型 | 是否开工 | 目前进展 | 备注
1 | 丹凤县古蔡川镇余家沟山洪沟治理工程 | 新建护岸4464m | 2024-2025 | 1130.22 | 1130.22 | 县水利局 | 县水利局 | 蔡川镇金明村、蔡洼村 | 中省水利发展资金 | 2024.06 | 2026.12 | 城市安全能力建设 | 否 | 已通过省水利厅技术审查
2 | 丹凤县竹林关镇集中供水提升改造工程 | 主要工程包括敷设输配水管道、配水管网延伸及附属建筑物和信息化建设 | 2025 | 3563.45 | 3563.45 | 县水利局 | 县水利局 | 竹林关镇 张塬村 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 供水设施建设 | 否 | 已完成可研编制
3 | 寺坪镇2025年镇区建设项目 | 建设集小吃、果蔬、农副产品为一体的综合市场1500平方米，安装路灯50盏，建设口袋公园200平方米，绿化提升1000平方米，修复损坏护栏60米 | 2025 | 300 | 300 | 寺坪镇 | 寺坪镇 | 寺坪镇寺坪村 | 上级项目资金 | 2025.01 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 正在办理前期手续
4 | 丹凤县第八小学建设项目 | 占地面积34.47亩，规划建筑面积12960平方米，规划40个教学班，新增学位1800个 | 2025 | 3629 | 3629 | 县教体局 | 县教体局 | 龙驹寨街道东河社区 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 正在规划设计
5 | 丹凤县第三中学建设项目 | 建筑面积19958平方米，规划30个教学班、1500个学位，新建教学及辅助用房、办公用房、食堂生活用房等建筑面积13508㎡，配套建设运动场400M环跑（内置足球场）、3块篮球场、2块排球场、1块器械体操区，以及学生宿舍6000㎡，锅楼房及浴室450㎡ | 2025-2026 | 16000 | 16000 | 县教体局 | 县教体局 | 龙驹寨街道河涧社区 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 正在规划设计
6 | 丹凤县商镇中心小学教学楼项目 | 新建教学楼3200平方米，规划设计15个教学班，提供学位800个 | 2025 | 1200 | 1200 | 县教体局 | 县教体局 | 商镇商镇社区 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 正在规划设计
7 | 丹凤县棣花镇中心小学教学楼建设项目 | 拆除学校西侧11间2层教学楼，在西教学楼原址上新建框架结构地上4层教学楼，总建筑面积1200平方米 | 2025 | 705 | 705 | 县教体局 | 县教体局 | 棣花镇棣花社区 | 国投 | 2025.06 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否
8 | 丹凤县思源实验学校（西校区）教学楼项目 | 总建筑面积2903.9平方米 | 2025 | 1278 | 1278 | 县教体局 | 县教体局 | 龙驹寨街道 刘家河社区 | 国投 | 2025.06 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否
9 | 蔡川镇区域养老中心建设项目 | 扩建原皇台村村委会闲置房屋130㎡，建设镇级区域养老中心，具备吃、住、休闲、娱乐、基础医疗等基本功能，扩建活动场地，购置相关运动设施设备 | 2025 | 1000 | 1000 | 蔡川镇 | 蔡川镇 | 蔡川镇 蔡川村 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 正在规划设计
10 | 蔡川镇蔡黄路改造提升项目 | 对蔡川皇台至商镇黄冈桥头长30km、宽4.5米道路进行“病害处理”、路面改造，部分路段增设安防工程等配套设施 | 2025 | 3000 | 3000 | 蔡川镇 | 蔡川镇 | 蔡川镇 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 道路改造提升建设 | 否 | 蔡川村-皇台道路4.3km已完成改造提升，具备铺设柏油基础
11 | 蔡川镇留仙坪村康养中心建设项目 | 依托留仙坪红色美丽村庄建设，对留仙坪原乡政府进行改造提升，同时在红色古街建设品质民宿5家以上，实现农文旅融合发展 | 2025 | 3000 | 3000 | 蔡川镇 | 蔡川镇 | 蔡川镇 留仙坪村 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否
12 | 丹凤县养老照护服务建设项目 | 建设老人居住室、中药康养医院，配套厨房、餐厅、老年活动室等辅助用房 | 2025-2026 | 11000 | 11000 | 县民政局 | 县民政局 | 棣花镇 万湾社区 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 已完成项目备案、用地规划许可证、不动产证已取得
13 | 庾岭区域敬老院建设项目 | 占地5.65亩，总建筑面积5100平方米，新建养老公寓楼和餐厅楼各一座，设置养老床位120张，完善其他相关配套设施 | 2025 | 2550 | 2550 | 县民政局 | 县民政局 | 庾岭镇 街坊村 | 政府投资 | 2025.01 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 初设可研批复、土地证已办理到位，规划设计方案已通过自然资源局专家评审会
14 | 商镇镇区建设项目（二期） | 主要实施三个项目：一是桃园社区新街口东至恒大八期，门牌匾制作80户、房屋改造 193 户、线缆规整2500米，铺设人行道10000平方米、路沿石5000米，购置果皮箱100个；二是桃园社区312国道恒大八期至商镇堡子沿线房屋改造199户、安装路灯200盏；三是商镇农贸市场至丹北库区老街门口柔性化改造0.4公里 | 2025 | 1300 | 1300 | 商镇 | 商镇 | 商镇 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 正在策划论证
15 | 商镇全域污水治理项目 | 完善商镇镇区污水管网设施，对桃园社区、商镇社区、老君社区、北坪村、商山村、王塬村、黑沟河村2900户居民接入生活污水管网主干道 | 2025 | 4000 | 4000 | 商镇 | 商镇 | 商镇 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 污水处理设施建设 | 否 | 正在策划论证
16 | 2025年商山村人居环境整治项目 | 主要实施五个项目：1.入户污水管网699户7200米；2.房屋改造186户，厕所改造186座；3.硬化通组道路、入户道路660米；4.路两旁绿化1300平方米，苗木栽植610棵；5.安装太阳能路灯450盏 | 2025 | 1300 | 1300 | 商镇 | 商镇 | 商镇 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 正在策划论证
17 | 庾岭镇街坊村红色街区建设项目 | 新建庾岭街坊红色文化商业街区，对主干道住房进行宜居示范性农房改造，建设具有红色元素的街区道路、红色文化主题民宿和红色研学基地 | 2025 | 3000 | 3000 | 庾岭镇 | 庾岭镇 | 庾岭镇 街坊村 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 正在策划论证
18 | 丹凤县船帮会馆戏楼、明王殿保护修缮工程 | 维修船帮会馆戏楼和明王殿屋顶，翻新内外墙面，修复廊道、柱子、戏台等 | 2025 | 500 | 500 | 县文旅局 | 县文旅局 | 丹凤县船帮会馆院内 | 省级文物保护专项资金 | 2025.06 | 2026.12 | 历史建筑修复 | 否
19 | 新建花瓶子镇卫生院门诊住院综合楼项目 | 总建筑面积1735平方米 | 2025 | 680 | 680 | 县卫健局 | 县卫健局 | 花瓶子镇 花中村 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否
20 | 丹凤县应急救灾物资储备库改扩建项目 | 建设库房3000平方米、停车场500平方米；改造县应急指挥大厅、技术控制室200平方米，新建12个镇（街道）157个村(社区)应急指挥平台。新建镇（街道）应急救灾物资仓储中转站12个，每个400平方米，共计4800平方米；配备卫星电话217部，购置集成式应急保障车、应急通讯指挥车等应急救援装备 | 2025 | 8000 | 8000 | 县应急局 | 县应急局 | 商镇保定村 | 国投 | 2025.06 | 2026.12 | 城市安全能力建设 | 否
21 | 机耕路提升改造项目 | 机耕路长520米，宽13米，主道宽7米，人行道3米。车站路长473米，宽20米，主道宽10米，人行道宽5米。实施过路排管及路面改造等 | 2025 | 900 | 500 | 县财政局 | 县财政局 | 龙驹寨街道 | 中省补助及县级自筹 | 2025.06 | 2026.12 | 道路改造提升建设 | 否
22 | 丹凤县下湾社区截洪渠工程 | 该项目拟埋设长460米、管径1.5米双壁波纹管，起点接移民安置点原有排水渠，管线穿过村庄约90米后进入思源学校操场看台的排水沟（对原有110米的排水沟找坡做防水），出排水沟后埋入学校的内部路约250米后出学校院墙，与外部的排洪渠相接。 | 2025 | 180 | 180 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道下湾社区 | 政府投资 | 2025.06 | 2026.12 | 城市安全能力提升 | 否
23 | 西环路市场 | 启动西环路农贸综合市场改造，制定方案，按计划分步实施 | 2025-2026 | 20000 | 500 | 县科贸局 | 县科贸局 | 县城北新街与西环路交汇处 | 招商及政府专项债 | 2025.06 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否
24 | 商贸街提升改造项目 | 商贸街长436米，宽15米，主道宽8米，人行道3.5米。实施过路排管及路面改造等 | 2025 | 1200 | 500 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 | 中省补助及县级自筹 | 2025.06 | 2026.12 | 道路改造提升建设

## 年度启动项目
附件4
丹凤县2025年城镇建设项目计划（年度启动项目）
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限（年） | 项目总投资 | 2025年投资 | 责任单位 | 建设主体 | 项目选址 | 资金来源 | 拟开工时间（年.月） | 完成时限（年.月） | 项目类型 | 是否开工 | 目前进展 | 备注
1 | 丹凤县县域工业集中区供气及附属基础设施项目 | 新建北坪现代工业产业园区、王塬智能制造产业园区供气管网6公里 及附属基础设施 | 2025-2026 | 2500 | 350 | 丹凤高新区 | 丹凤高新区 | 商镇北坪村、王塬村 | 争取上级项目资金 | 2025.10 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 编制项目可行性研究报告，协调市县天然气公司研究管网路线工作
2 | 棣花景区雷家坡至万湾旅游主干道建设项目 | 项目占地30000平方米，建设棣花社区南沟口10米宽跨丹江便民大桥一座、新建南沟口到贾塬村老国道及棣花景区环北路西延到312国道三级沥青道路1500米、拓宽万湾村到南沟口原有道路为三级公路1300米，以及路灯、绿化等配套设施。 | 2025-2026 | 4000 | 3000 | 商於古道丹凤办公室 | 商於古道丹凤办公室 | 棣花镇棣花社区 | 上级专项债项目资金 | 2025.06 | 2026.10 | 基础设施建设 | 否 | 项目前期手续及招投标工作基本到位，申报债券资金未到位，缺少资金，无法开工
3 | 丹凤县桃花谷4A级景区创建项目 | 主要建设竹林文化广场、竹编工艺展览馆、水文科技馆、水保专家工作站、桃花寨、桃花岛、桃花驿、船帮会馆、亲水广场及相关配套基础设施 | 2025-2026 | 25000 | 15000 | 商於古道丹凤办公室 | 商於古道丹凤办公室 | 竹林关镇 竹林关村 | 企业 自筹 | 2025.06 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 正在编制详细性规划
4 | 丹凤县商山云栖建设项目 | 规划用地13720平方米，主要建设内容包括：11套精品客房，9套帐篷客房，配套建设泳池、停车场、功能用房等基础设施 | 2025-2026 | 4500 | 2500 | 商於古道丹凤办公室 | 商於古道丹凤办公室 | 商镇 王塬村 | 企业 自筹 | 2025.1 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 完成初步规划
5 | 武关古城保护开发项目 | 实施武关古城基础设施提升改造，修缮武关东城墙300米；建设生态河堤步道1.2公里，实施武关老街房屋修缮40户，建设口袋公园2处，改造武关历史文化陈列馆150平方米，实施污水收集支管网850米，安装太阳能路灯80杆。 | 2025-2026 | 4950 | 2110 | 武关镇 | 武关镇 | 武关镇武关村 | 争取各级资金 | 2025.06 | 2026.12 | 历史建筑修复 | 否 | 建设内容按部门职责，由县级各部门分别承担建设，需尽快对接落实项目和资金。
6 | 丹凤县医院感染病区建设项目 | 建设发热门诊、感染病区6000平米，设置病床80张 | 2025- 2026 | 6000 | 6000 | 县卫健局 | 县卫健局 | 商镇商邑大道 | 省级资金 | 2025.10 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 项目已立项，已完成可研、土地审批
7 | 丹凤县公共卫生中心建设项目 | 规划用地面积16300㎡，新建综合楼一栋5100㎡、人防工程及智慧停车场6000平方米 | 2025-2026 | 10600 | 10600 | 县卫健局 | 县卫健局 | 龙驹寨街道 河涧社区 | 争取专项债资金 | 2025.1 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 项目已立项，已完成可研，正在办理土地审批
8 | 丹凤县妇幼保健院建设项目 | 新建40890平方米框架结构保健楼、门诊、住院综合楼各一栋 | 2025-2026 | 20000 | 20000 | 县卫健局 | 县卫健局 | 龙驹寨街道 河涧社区 | 争取专项债资金 | 2025.06 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 项目已立项，已完成可研，正在办理土地审批
9 | 路桥公司片区开发项目 | 占地16.635亩，建设综合写字楼一栋8层5000平方米、3栋高层住宅楼2.6万平方米，配套建设地下车库二层以及附属设施 | 2025-2026 | 10000 | 10000 | 县交通局 | 县交通局 | 龙驹寨街道 | 企业 自筹 | 2025.06 | 2026.12 | 房地产开发项目 | 否 | 完成项目整体规划
10 | 县域工业集中区污水处理及配套基础设施建设项目 | 在商镇规划用地土地20亩，新建工业集中区污水集中处理设施及配套基础设施，满足园区企业工业污水处理达标排放 | 2025-2026 | 8500 | 8500 | 丹凤高新区 | 丹凤高新区 | 商镇 老君社区 | 争取国债 | 2025.05 | 2026.12 | 基础设施建设 | 否 | 已经完成可研等前期工作，正在选址
11 | 丹凤县第二污水处理厂综合利用配套管网工程 | 占地30亩，建设地下下沉式处理规模为2万m3/d的污水处理厂1座，购置相关设施设备 | 2025-2026 | 19028 | 19028 | 县城管局 | 县城管局 | 龙驹寨街道 | 企业 自筹 | 2025.12月底前 | 2026.12 | 污水处理设施建设 | 否 | 办理前期手续
12 | 丹凤县固体废物与建筑垃圾循环利用改扩建项目 | 新增矿物回收生产线1条，通过技术改造将年产60万吨固体废物及建筑垃圾循环利生产线提升至年产200万吨 | 2025- 2026 | 15000 | 7000 | 县城管局 | 商洛兆景环保科技有限公司 | 龙驹寨街道 丹庾路口 （原厂内) | 企业 自筹 | 2025.10 | 2026.12 | 垃圾处理设施建设 | 否
13 | 田园养老服务中心项目 | 占地31.179亩，总建筑面积29970平方米，设置床位600张；一期建设综合楼1栋及相关附属用房；二期建设养老公寓3栋 | 2025-2026 | 11000 | 11000 | 县民政局 | 县民政局 | 棣花镇 万湾社区 | 企业 自筹 | 2025.07 | 2026.12 | 民生项目建设 | 否 | 完成不动产登记和项目整体规划
14 | 商山生态康养森林公园项目 | 建设游客服务中心、商山步道、森林防火道路、防火设备库、防火瞭望塔及配套工程 | 2025-2028 | 20000 | 1300 | 县林业局 | 县林业局 | 商镇商山村、 王塬村 | 国投自筹 | 2025.01 | 2028.12 | 基础设施建设 | 否
15 | 丹凤县城区综合管沟（管道）建设项目（广场南北路改造提升项目） | 实施南起江滨北路、北至312国道1438.8米道路改造提升，主要包括道路工程、交通工程、雨水工程、照明工程、电力通信工程 | 2025- 2026 | 4945 | 4945 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 中街社区 | 争取上级项目资金 | 2025.06 | 2026.12 | 道路改造提升建设 | 否 | 已完成可研、初设批复，完成设计及地勘采购工作，建设工程规划许可证已办理到位
16 | 龙驹大街西延片区开发项目 | 占地82亩，一期建设长325米、宽25米龙驹商旅步行街及综合管廊工程；二期开发建设高端住宅、商业配套及停车场等基础设施 | 2025-2026 | 12000 | 2500 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 中街社区 | 国投自筹 | 2025.06 | 2026.12 | 房地产开发项目 | 否
17 | 丹悦府三期项目 | 占地约42亩，总建筑面积约6万㎡ | 2025-2026 | 18000 | 8000 | 县住建局 | 惠达集团 | 龙驹寨街道 下湾社区 | 企业 自筹 | 2025.6 | 2026.12 | 房地产开发项目 | 否
18 | 丹凤县环西路商业综合楼 | 占地约2亩，建筑面积3770㎡，建设酒店一栋一层 | 2025-2026 | 600 | 600 | 县科贸局 | 周文博 | 龙驹寨街道刘家河社区 | 企业 自筹 | 2025.3 | 2026.12 | 房地产开发项目 | 否
19 | 丹凤县红酒城项目 | 总建筑面积199049平方米，按照三个板块进行规划，其中商业板块占地42.8亩，建筑面积46549平方米；住宅板块占地49.3亩，建筑面积117000平方米；行政板块占地20.9亩，建筑面积35500平方米，停车位1100个 | 2025-2026 | 59700 | 300 | 县住建局 | 县住建局 | 龙驹寨街道 | 企业 自筹 | 2025.6 | 2027.12 | 房地产开发项目 | 否